## Hoja1
DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO.
PRIMER TRIMESTRE 2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. (FAISMUN)
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 1 | GRO240102343583 | Proyecto de inversión | 680926.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680926.79, modificado:680926.79}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINO ENTRE CALLES ROBLES Y CERRADA DE LA COLONIA LOMAS DEL BOSQUE, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 12704 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 12704 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.7, meta_modificada:388.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PINO COLONIA LOMAS DL BOSQUE, 40096 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE JACARANDAS Y ROBLE Y CALLE TABACHINES, CALLE DEL PANTEON LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PINO RUMBO AL PANTEO, lon:-99.50638412, lat:18.32655237}} | 2024-03-09 | 2024-04-24 | 472337.81 | 472337.81 | 472337.81 | 472337.81 | 472337.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-026, contratista:GRUPO TADELKO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:680926.79, importe_modificado:680926.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.62}} | {2343583/proyecto_INICIO, 2343583/proyecto_PROCESO, 2343583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102343611 | Proyecto de inversión | 1044459.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1044459.53, modificado:1044459.53}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PORFIRIO CAMARENA ENTRE CALLES LUIS REYES QUEZADA Y FRANCISCO MATA EN LA COLONIA LUIS QUINTERO DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 12867 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 12867 | S | 70 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO CAMARENA COLONIA LUIS QUINTERO, 40054 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN CASTRO SALGADO Y CALLE LUIS REYES QUESADA, CALLE FRANCISCO MATA HERRERA LA OBRA SE UBICA EN L, lon:-99.51964747, lat:18.34157737}} | 2024-03-09 | 2024-04-29 | 717971.59 | 717971.59 | 717971.59 | 717971.59 | 717971.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-027, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN GBS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1044459.53, importe_modificado:1044459.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.59}} | {2343611/proyecto_INICIO, 2343611/proyecto_PROCESO, 2343611/proyecto_INICIO, 2343611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102343620 | Proyecto de inversión | 1054595.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1054595.32, modificado:1054595.32}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR ERATO DESDE LA CALLE ULISES DE LA UNIDAD HAB. FOVISSSTE, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 12910 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 12910 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANDADOR ERATO CONJUNTO HABITACIONAL FOVISSSTE, 40033 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ULISES Y AVENIDA ATENEA, ANDADOR MINEMOSINE LA OBRA SE UBICA EN EL ANDADOR ERATO ENFRENTE DE LA TI, lon:-99.52755, lat:18.361804}} | 2024-03-14 | 2024-04-29 | 710248.09 | 710248.09 | 710248.09 | 710248.09 | 710248.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2024-028, contratista:EMILIO GERARDO VICTORIA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1054595.32, importe_modificado:1054595.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.49}} | {2343620/proyecto_INICIO, 2343620/proyecto_PROCESO, 2343620/proyecto_INICIO, 2343620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102343639 | Proyecto de inversión | 937800.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:937800.39, modificado:937800.39}} | REHABILITACION CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LOS CAMINOS O CALLES 2 Y 3 PARTIENDO DE LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE DE LA COLONIA RINCON DEL MARQUEZ, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 13018 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 13018 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1583.76, meta_modificada:1583.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL 2 COLONIA RINCON DEL MARQUES, 40083 RINCÓN DEL MARQUÉS, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE JAVIER ALTAMIRANO Y , CAMINO A LA COMUNIDAD DE CEJA BLANCA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL 2 A 500 , lon:-99.56085, lat:18.320535}} | 2024-03-15 | 2024-04-25 | 468534.73 | 468534.73 | 468534.73 | 468534.73 | 468534.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-029, contratista:EMMANUEL MACEDO SOTO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:937800.39, importe_modificado:937800.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:791.26}} | {2343639/proyecto_INICIO, 2343639/proyecto_PROCESO, 2343639/proyecto_INICIO, 2343639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102343651 | Proyecto de inversión | 1270440.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1270440.79, modificado:1270440.79}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJON DEL CRIMINAL ENTRE LA CALLE BETA Y PERIFERICO SUR DE LA COLONIA COSMOS, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 13056 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 13056 | S | 62 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.13, meta_modificada:652.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL CRIMINAL COLONIA COSMOS, 40080 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE BOULEVARD PERIFERICO SUR Y PROLONGACION MARIANO ABASOLO, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE UBICA EN EL CALLEJON DEL C, lon:-99.53488318, lat:18.33539938}} | 2024-03-26 | 2024-05-06 | 1000075.6 | 1000075.6 | 1000075.6 | 1000075.6 | 1000075.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-030, contratista:ROLANDO CATALAN SERAFÍN, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1270440.79, importe_modificado:1270440.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.35}} | {2343651/proyecto_PROCESO, 2343651/proyecto_INICIO, 2343651/proyecto_PROCESO, 2343651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102343660 | Proyecto de inversión | 976520.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:976520.37, modificado:976520.37}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL SUR ENTRE LAS CALLES ORIENTE Y BIOLOGOS DE LA COLONIA RUBEN FIGUEROA, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 13088 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 13088 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DEL SUR COLONIA RUBÉN FIGUEROA, 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE BIOLOGOS Y CALLE TEOTIHUACAN, AVENIDA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DEL SUR A UNA CUADRA DE LA ENTRA, lon:-99.51993765, lat:18.36238964}} | 2024-03-16 | 2024-04-30 | 587751.53 | 587751.53 | 587751.53 | 587751.53 | 587751.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-031, contratista:JUAN FRANCISCO QUIROZ SALGADO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:976520.37, importe_modificado:976520.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:341.27}} | {2343660/proyecto_INICIO, 2343660/proyecto_PROCESO, 2343660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102342430 | Proyecto de inversión | 1247024.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1247024.87, modificado:1247024.87}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXTRAORDINARIOS DESDE BOULEVARD CARRETERA FEDERAL A CERRADA DE LA COLONIA TRES IGUANAS, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRRERO. - 964 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 964 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE EXTRAORDINARIOS COLONIA 3 IGUANAS II, 40054 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE BOULEVARD IGUALA A ACAPULCO Y CALLE DE LOS INFORMADOS, CALLE LA QUEBRADORA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE , lon:-99.51172246, lat:18.332455}} | 2024-03-18 | 2024-04-26 | 631331 | 631331 | 631331 | 631331 | 631331 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-001, contratista:JESUS ROSENDO DIRZO JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1247024.87, importe_modificado:1247024.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:368.56}} | {2342430/proyecto_INICIO, 2342430/proyecto_PROCESO, 2342430/proyecto_INICIO, 2342430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102342921 | Proyecto de inversión | 2170277.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2170277.73, modificado:2170277.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PROFA. MISAEL NUÑEZ ACOSTA DE LA COLONIA ABRAZO DE ACATEMPAN, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 6066 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 6066 | S | 280 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IRAPUATO COLONIA ABRAZO DE ACATEMPAN, 40096 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PACHUCA Y CALLE ZACATECAS, CALLE YAUTEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.511413, lat:18.318422}} | 2024-03-13 | 2024-04-23 | 929438.62 | 929438.62 | 929438.62 | 929438.62 | 929438.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-IBE-2024-007, contratista:EDSON ROMERO OLAYO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2170277.73, importe_modificado:2170277.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.56}} | {2342921/proyecto_INICIO, 2342921/proyecto_PROCESO, 2342921/proyecto_INICIO, 2342921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102342933 | Proyecto de inversión | 774044.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:774044.73, modificado:774044.73}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUIS QUINTERO ENTRE LAS CALLES ALFONSO SANCHEZ Y JESUS YUREN EN LA COLONIA FERNANDO AMILPA, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 6173 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 6173 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LUIS QUINTERO COLONIA FERNANDO AMILPA, 40040 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ALFONSO SANCHEZ Y CALLE NAYARIT, CALLE JESUS YUREN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LUIS QUINTERO A UNA , lon:-99.55482187, lat:18.33993719}} | 2024-03-08 | 2024-04-27 | 479559.72 | 479559.72 | 479559.72 | 479559.72 | 479559.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-008, contratista:CONSTRUCTORA EMARQS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:774044.73, importe_modificado:774044.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:241.62}} | {2342933/proyecto_INICIO, 2342933/proyecto_PROCESO, 2342933/proyecto_INICIO, 2342933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102342965 | Proyecto de inversión | 2158819.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2158819.1, modificado:2158819.1}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA DE LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUEPAN, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 6362 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 6362 | S | 260 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:2, direccion:CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y DEL BALNEARIO SAN JUAN PUEBLO AHUEHUEPAN, 40104 AHUEHUEPAN, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CARRETERA IGUALA A CD. ALTAMIRANO Y CALLE DEL PANTEON MUNICIPAL, CALLE DE LA CBTA N.O 223 LA O, lon:-99.65149286, lat:18.34028982}} | 2024-03-08 | 2024-05-09 | 1006069.63 | 1006069.63 | 1006069.63 | 1006069.63 | 1006069.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-IBE-2024-009, contratista:JUDITH MANCILLA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2158819.1, importe_modificado:2158819.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.69}} | {2342965/proyecto_INICIO, 2342965/proyecto_PROCESO, 2342965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102342988 | Proyecto de inversión | 1034313.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1034313.81, modificado:1034313.81}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ROMAN ROSAS ENTRE CALLES ADRIAN CASTREJON Y EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA CENTRO, DE LA LOCALIDAD COLONIA ALVARO OBREGON, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 6488 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 6488 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.99, meta_modificada:612.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:3, direccion:CALLE ROMAN ROSAS COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 40109 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADRIAN CASTREJON, CALLE GRAL EPIFANIO RODRIGUEZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ROM, lon:-99.64309236, lat:18.25282651}} | 2024-03-08 | 2024-05-03 | 558174.83 | 558174.83 | 558174.83 | 558174.83 | 558174.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-011, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1034313.81, importe_modificado:1034313.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.8}} | {2342988/proyecto_INICIO, 2342988/proyecto_PROCESO, 2342988/proyecto_INICIO, 2342988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102342993 | Proyecto de inversión | 846767.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846767.59, modificado:846767.59}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BIOLOGOS ENTRE CALLES TEOTIHUACAN Y QUIMICOS DE LA COLONIA NUEVO HORIZONTE EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 6508 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 6508 | S | 130 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:537.3, meta_modificada:537.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE BIOLOGOS COLONIA NUEVO HORIZONTE, 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE AVENIDA QUIMICOS Y CALLE CIRUJANOS, CALLE TEOTIHUACAN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BIOLOGOS A UNA CUADRA DEL SI, lon:-99.51993554, lat:18.36142446}} | 2024-03-05 | 2024-04-29 | 455699.52 | 455699.52 | 455699.52 | 455699.52 | 455699.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-012, contratista:OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:846767.59, importe_modificado:846767.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.16}} | {2342993/proyecto_PROCESO, 2342993/proyecto_INICIO, 2342993/proyecto_PROCESO, 2342993/proyecto_INICIO, 2342993/proyecto_PROCESO, 2342993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102343005 | Proyecto de inversión | 2111653.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2111653.8, modificado:2111653.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 6559 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 6559 | S | 165 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, 40034 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA LA , lon:-99.52348781, lat:18.37812845}} | 2024-03-08 | 2024-05-03 | 972890.98 | 972890.98 | 972890.98 | 972890.98 | 972890.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-IBE-2024-013, contratista:JORGE BURGOS ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2111653.8, importe_modificado:2111653.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.15}} | {2343005/proyecto_INICIO, 2343005/proyecto_PROCESO, 2343005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102343034 | Proyecto de inversión | 1428285.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1428285.08, modificado:1428285.08}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CON RASTREO Y MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN EL CAMINO PINO SUAREZ, DE LA COMUNIDAD DE ZACACOYUCA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 6769 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 6769 | S | 100 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2430.0, meta_modificada:2430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CALLE PINO SUAREZ - EJIDOS DE CULTIVO DE ZACACOYUCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 430 PUEBLO ZACACOYUCA, 40110 ZACACOYUCA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N ALVAREZ Y CALLE REVOLUCION, LA O, lon:-99.52315916, lat:18.25173779}} | 2024-03-11 | 2024-04-19 | 719850.18 | 719850.18 | 719850.18 | 719850.18 | 719850.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-017, contratista:OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1428285.08, importe_modificado:1428285.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1224.71}} | {2343034/proyecto_INICIO, 2343034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102343066 | Proyecto de inversión | 1434381.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1434381.54, modificado:1434381.54}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS CON RASTREO Y MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN EL CAMINO 20 DE NOVIEMBRE HACIA TIERRA COLORADA, EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 7174 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 7174 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE - EJIDOS DE CULTIVO DE SANTA TERESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO SANTA TERESA, 40111 EL CALVARIO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON , lon:-99.49921062, lat:18.23322114}} | 2024-03-09 | 2024-04-30 | 723592.69 | 723592.69 | 723592.69 | 723592.69 | 723592.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-021, contratista:PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE IGUALA IPG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1434381.54, importe_modificado:1434381.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1059.37}} | {2343066/proyecto_PROCESO, 2343066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102343071 | Proyecto de inversión | 519849.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519849.81, modificado:519849.81}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAZARO HERNANDEZ ENTRE LAS CALLES JESUS MIRANDA Y PADILLA LOZA DE LA COLONIA LOMA DE COYOTES, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 7188 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 7188 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.51, meta_modificada:581.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:34, direccion:CALLE LAZARO HERNANDEZ COLONIA LOMA DE LOS COYOTES, 40045 COLONIA LOMA DE LOS COYOTES, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE JESUS MIRANDA Y CALLE PABLO PADILLA MASTACHE, CALLE PANFILO FLORES LA OBRA SE UBICA SOBRE LA, lon:-99.57907488, lat:18.3440981}} | 2024-03-15 | 2024-04-30 | 313817.91 | 313817.91 | 313817.91 | 313817.91 | 313817.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-025, contratista:EMILIO GERARDO VICTORIA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:519849.81, importe_modificado:519849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.04}} | {2343071/proyecto_PROCESO, 2343071/proyecto_INICIO, 2343071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102342433 | Proyecto de inversión | 980659.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980659.99, modificado:980659.99}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ENCARNACION DIAZ ENTRE CALLES GENERAL EMILIANO ZAPATA GENERAL EPIFANIO RODRIGUEZ DE LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD COLONIA ALVARO OBREGON, GUERRERO. - 1066 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 1066 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:3, direccion:CALLE ROMAN ENCARNACION DIAZ COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 40109 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE GENERAL VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA, CALLE GENERAL EPIFANIO RODRIGUEZ LA, lon:-99.644811, lat:18.252081}} | 2024-03-14 | 2024-04-26 | 980659.99 | 980659.99 | 980659.99 | 980659.99 | 980659.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-002, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN MORGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:980659.99, importe_modificado:980659.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.0}} | {2342433/proyecto_FIN, 2342433/proyecto_PROCESO, 2342433/proyecto_FIN, 2342433/proyecto_INICIO, 2342433/proyecto_PROCESO, 2342433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102342439 | Proyecto de inversión | 2357087.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2357087.83, modificado:2357087.83}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL TRAMO DESDE LA CALLE MELQUIADES SOTO A LA CALLE INDUSTRIA, EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 1232 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 1232 | S | 360 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3298.75, meta_modificada:3298.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:23, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL TUXPAN PUEBLO TUXPAN, 40101 TUXPAN, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE AURELIO SOTO Y CALLE INDUSTRIA Y BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DENOMINADA EL ACCESO, lon:-99.482394, lat:18.3452}} | 2024-03-14 | 2024-04-26 | 2357087.83 | 2357087.83 | 2357087.83 | 2357087.83 | 2357087.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-003, contratista:JESUS ROSENDO DIRZO JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2357087.83, importe_modificado:2357087.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3298.75}} | {2342439/proyecto_INICIO, 2342439/proyecto_FIN, 2342439/proyecto_PROCESO, 2342439/proyecto_FIN, 2342439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102342452 | Proyecto de inversión | 3271160.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3271160.21, modificado:3271160.21}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO CALLE HERMENEGILDO GALEANA HASTA CALLE JULIAN ROMAN DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 1384 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 1384 | S | 2080 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4850.4, meta_modificada:4850.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, BOULEVARD PERIFERICO PONIENTE LA OBRA SE UBICA SOBRE , lon:-99.55524539, lat:18.35326}} | 2024-03-19 | 2024-04-27 | 3271160.21 | 3271160.21 | 3271160.21 | 3271160.21 | 3271160.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-004, contratista:LAURA KARINA NIEVES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:3271160.21, importe_modificado:3271160.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4850.4}} | {2342452/proyecto_INICIO, 2342452/proyecto_PROCESO, 2342452/proyecto_INICIO, 2342452/proyecto_FIN, 2342452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102342890 | Proyecto de inversión | 2447019.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2447019.43, modificado:2447019.43}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURAZNOS ENTRE CALLES LOS MANGOS Y NARANJOS DE LA COLONIA PARAJE SURIANO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 5572 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 5572 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1546.77, meta_modificada:1546.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNO COLONIA PARAJE SURIANO, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE LOS MANGOS Y CALLE LOS NARANJOS, CALLE CIRUELOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DURAZNO ENFRENTE DE LA TAQU, lon:-99.55087645, lat:18.33607229}} | 2024-03-27 | 2024-05-17 | 2447019.43 | 2447019.43 | 2447019.43 | 2447019.43 | 2447019.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-005, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN GBS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2447019.43, importe_modificado:2447019.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1546.77}} | {2342890/proyecto_PROCESO, 2342890/proyecto_FIN, 2342890/proyecto_INICIO, 2342890/proyecto_PROCESO, 2342890/proyecto_FIN, 2342890/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102342914 | Proyecto de inversión | 1349051.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1349051.42, modificado:1349051.42}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION GIRASOLES TRAMO PERIFERICO PONIENTE CALLE FERROCARRIL DE LA COLONIA TRES DE MAYO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 5856 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 5856 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.64, meta_modificada:840.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PROLONGACION GIRASOLES COLONIA 3 DE MAYO, 40026 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CALLE CUAUHTEMOC, BOULEVARD IGUALA A TAXCO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PROLONGACION G, lon:-99.53035577, lat:18.37049809}} | 2024-03-27 | 2024-05-19 | 1349051.42 | 1349051.42 | 1349051.42 | 1349051.42 | 1349051.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-006, contratista:LAURA KARINA NIEVES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1349051.42, importe_modificado:1349051.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.64}} | {2342914/proyecto_INICIO, 2342914/proyecto_PROCESO, 2342914/proyecto_FIN, 2342914/proyecto_PROCESO, 2342914/proyecto_FIN, 2342914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102342975 | Proyecto de inversión | 518658.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:518658.89, modificado:518658.89}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS BANDERA MEXICANA DE LA COLONIA LOMA DEL ZAPATERO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 6438 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 6438 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.42, meta_modificada:52.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA LOMAS DEL ZAPATERO, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE AGUAS BLANCAS Y CALLE MARTIN ACEVES GONZALEZ, CALLE 3 DE ENERO LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS , lon:-99.553704, lat:18.366675}} | 2024-03-12 | 2024-04-30 | 518658.89 | 518658.89 | 518658.89 | 518658.89 | 518658.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-IBE-2024-010, contratista:PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE IGUALA IPG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:518658.89, importe_modificado:518658.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.42}} | {2342975/proyecto_INICIO, 2342975/proyecto_PROCESO, 2342975/proyecto_FIN, 2342975/proyecto_PROCESO, 2342975/proyecto_FIN, 2342975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102343015 | Proyecto de inversión | 799381.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799381.96, modificado:799381.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA VILLAS DEL REY EN EL FRACCIONAMIENTO LA TOSCANA, DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 6685 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 6685 | S | 265 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA SIENA CONJUNTO HABITACIONAL LA TOSCANA, 40095 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE AVENIDA PISA Y CIRCUITO FLORENCIA, BOULEVARD IGUALA A ACAPULCO LA OBRA SE UBICA AUNA CUADRA DEL RESTAUR, lon:-99.504835, lat:18.331459}} | 2024-03-08 | 2024-04-29 | 799381.96 | 799381.96 | 799381.96 | 799381.96 | 799381.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-014, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:799381.96, importe_modificado:799381.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2343015/proyecto_FIN, 2343015/proyecto_INICIO, 2343015/proyecto_PROCESO, 2343015/proyecto_FIN, 2343015/proyecto_INICIO, 2343015/proyecto_PROCESO, 2343015/proyecto_FIN, 2343015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102343022 | Proyecto de inversión | 1242065.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1242065.31, modificado:1242065.31}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA CALLE JAVIER ALTAMIRANO AVILES DESDE LA COLONIA EL CAPIRE A LA COLONIA GENESIS, DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO - 6736 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 6736 | S | 365 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE PROLONGACION JAVIER ALTAMIRANO - COL. RINCON DEL MARQUES Y COL. GENESIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 COLONIA EL CAPIRE, 40080 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE , lon:-99.54709092, lat:18.32570963}} | 2024-03-09 | 2024-04-17 | 1242065.31 | 1242065.31 | 1242065.31 | 1242065.31 | 1242065.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-015, contratista:LAURA KARINA NIEVES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1242065.31, importe_modificado:1242065.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {2343022/proyecto_INICIO, 2343022/proyecto_FIN, 2343022/proyecto_PROCESO, 2343022/proyecto_FIN, 2343022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102343028 | Proyecto de inversión | 1090715.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090715.86, modificado:1090715.86}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS ENTRE LA CALLE NAHUATL Y PERIFERICO PONIENTE BENITO JUAREZ DE LA COLONIA LA RAZA, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 6762 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 6762 | S | 105 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.49, meta_modificada:350.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MIXTECAS COLONIA LA RAZA, 40040 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE NAHUATL Y CALLE MAYAS, CALZADA GUADALUPE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIXTECAS POR DONDE SE ENCUENTRA LA HUARACHE, lon:-99.55360491, lat:18.35112927}} | 2024-03-09 | 2024-04-30 | 1090715.86 | 1090715.86 | 1090715.86 | 1090715.86 | 1090715.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-016, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN GBS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1090715.86, importe_modificado:1090715.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.49}} | {2343028/proyecto_INICIO, 2343028/proyecto_PROCESO, 2343028/proyecto_FIN, 2343028/proyecto_PROCESO, 2343028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102343045 | Proyecto de inversión | 527147.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:527147.12, modificado:527147.12}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATOTONILCO ENTRE LAS CALLES LEONA VICARIO Y CANCUN EN LA COLONIA MORELOS DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 6795 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 6795 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.49, meta_modificada:350.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ATOTONILCO COLONIA ABRAZO DE ACATEMPAN, 40096 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE CANANEA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ATOTONILCO CE, lon:-99.50663806, lat:18.3202348}} | 2024-03-09 | 2024-04-30 | 527147.12 | 527147.12 | 527147.12 | 527147.12 | 527147.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-018, contratista:GRUPO TADELKO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:527147.12, importe_modificado:527147.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.49}} | {2343045/proyecto_PROCESO, 2343045/proyecto_INICIO, 2343045/proyecto_PROCESO, 2343045/proyecto_FIN, 2343045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102343050 | Proyecto de inversión | 3766135.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3766135.65, modificado:3766135.65}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PERIFERICO BENITO JUAREZ TRAMO PERIFÉRICO NORTE Y PERIFÉRICO PONIENTE, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 6805 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 6805 | S | 900 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD PERIFERICO BENITO JUAREZ NORTE Y PONIENTE COLONIA JUAN N ALVAREZ, 40025 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE INDUSTRIA TEXTIL Y AVENIDA DEL RIO, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE, lon:-99.53060027, lat:18.35541039}} | 2024-03-10 | 2024-04-30 | 3766135.65 | 3766135.65 | 3766135.65 | 3766135.65 | 3766135.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-019, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN GBS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:3766135.65, importe_modificado:3766135.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {2343050/proyecto_PROCESO, 2343050/proyecto_INICIO, 2343050/proyecto_FIN, 2343050/proyecto_PROCESO, 2343050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102343055 | Proyecto de inversión | 1234070.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1234070.13, modificado:1234070.13}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MANANTIAL Y LIBERTAD DE LA COLONIA FRANCISCO LOPEZ LIBORIO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 6820 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 6820 | S | 390 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:810.7, meta_modificada:810.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CARRIZAL LIBERTAD MANANTIAL COLONIA FRANCISCO LÓPEZ LIBORIO, 40026 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE MANANTIAL Y CALLE PRADERA, AVENIDA GIRASOLES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CARR, lon:-99.53334054, lat:18.37073636}} | 2024-03-09 | 2024-04-30 | 1234070.13 | 1234070.13 | 1234070.13 | 1234070.13 | 1234070.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-APO-2024-020, contratista:JORGE BURGOS ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1234070.13, importe_modificado:1234070.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:810.7}} | {2343055/proyecto_INICIO, 2343055/proyecto_FIN, 2343055/proyecto_PROCESO, 2343055/proyecto_FIN, 2343055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102343067 | Proyecto de inversión | 513248.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:513248.5, modificado:513248.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE DE LA COLONIA RINCON DEL MARQUEZ DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO - 7176 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 7176 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.6, meta_modificada:179.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RINCON DEL MARQUES, 40083 RINCÓN DEL MARQUÉS, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE JAVIER ALTAMIRANO Y , CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA BANDERA NACIONAL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPA, lon:-99.56082244, lat:18.32055411}} | 2024-03-10 | 2024-04-30 | 513248.5 | 513248.5 | 513248.5 | 513248.5 | 513248.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2024-022, contratista:JESUS ROSENDO DIRZO JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:513248.5, importe_modificado:513248.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.6}} | {2343067/proyecto_PROCESO, 2343067/proyecto_FIN, 2343067/proyecto_INICIO, 2343067/proyecto_FIN, 2343067/proyecto_PROCESO, 2343067/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102343068 | Proyecto de inversión | 2500887.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500887.48, modificado:2500887.48}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CON RASTREO Y MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN EL CAMINO EMILIANO ZAPATA HACIA LA CARRETERA FEDERAL EN LA COMUNIDAD DE RANCHO DEL CURA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 7177 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 7177 | S | 105 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3220.0, meta_modificada:3220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CALLE EMILIANO ZAPATA - POR DONDE SE UBICAA LA PLANTA DE ASFALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 220 PUEBLO RANCHO DEL CURA, 40112 RANCHO DEL CURA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSI, lon:-99.51713986, lat:18.2930764}} | 2024-03-10 | 2024-04-25 | 2500887.48 | 2500887.48 | 2500887.48 | 2500887.48 | 2500887.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-023, contratista:EMMANUEL MACEDO SOTO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2500887.48, importe_modificado:2500887.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3220.0}} | {2343068/proyecto_INICIO, 2343068/proyecto_PROCESO, 2343068/proyecto_FIN, 2343068/proyecto_INICIO, 2343068/proyecto_PROCESO, 2343068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GRO240102343069 | Proyecto de inversión | 2502612.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2502612.59, modificado:2502612.59}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CON RASTREO Y MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN EL CAMINO LAZARO CARDENAS DESDE LA COLONIA JERUSALEN DE IGUALA A LA COMUNIDAD DE EL NARANJO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 7178 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 7178 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3030.0, meta_modificada:3030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE LAZARO CARDENAS - EJIDOS DE CULTIVO DEL NARANJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 030 COLONIA JERUSALEN, 40027 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTI, lon:-99.53860902, lat:18.37734718}} | 2024-03-09 | 2024-04-25 | 2502612.59 | 2502612.59 | 2502612.59 | 2502612.59 | 2502612.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-024, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2502612.59, importe_modificado:2502612.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3030.0}} | {2343069/proyecto_INICIO, 2343069/proyecto_PROCESO, 2343069/proyecto_FIN, 2343069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones