## Hoja1
DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO.
TERCER TRIMESTRE 2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. (FAISMUN)
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 3 | GRO240202381274 | Proyecto de inversión | 1080188.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080188.94, modificado:1080188.94}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA LATERAL CLUB DE LEONES FISCALIA DE LA COLONIA SAN ANGEL, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 111561 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 111561 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.61, meta_modificada:663.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CERRADA CLUB DE LEONES COLONIA SAN ÁNGEL, 40099 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE BOULEVARD HEROICO COLEGIO MILITAR Y CARRETERA A TUXPAN, CARRETERA AUTOPISTA A CUERNAVACA LA OBRA SE UBICA EN L, lon:-99.51038554, lat:18.33509083}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 1080188.94 | 1080188.94 | 1080188.94 | 1080188.94 | 1080188.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-056, contratista:LAURA KARINA NIEVES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1080188.94, importe_modificado:1080188.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.61}} | {2381274/proyecto_INICIO, 2381274/proyecto_PROCESO, 2381274/proyecto_FIN, 2381274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240202384980 | Proyecto de inversión | 2170208.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2170208.09, modificado:2170208.09}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DEL MULTIDEPORTIVO RENOVACION ENTRE EL CIRCUITO BUGAMBILIAS Y ANDADORES AMAPOLAS Y GLADIOLAS DE LA COLONIA AMPLIACION RENOVACION, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 123587 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 123587 | S | 265 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL TLAPEHUALA COLONIA AMPLIACIÓN RENOVACIÓN, 40014 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE AMAPOLAS Y CALLE GLADIOLAS, CALLE PRINCIPAL BUGAMBILIAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE, lon:-99.5494835, lat:18.35840991}} | 2024-06-25 | 2024-08-24 | 2170208.09 | 2170208.09 | 2170208.09 | 2170208.09 | 2170208.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-058, contratista:ARCADAA EDIFICADORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2170208.09, importe_modificado:2170208.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2384980/proyecto_INICIO, 2384980/proyecto_PROCESO, 2384980/proyecto_FIN, 2384980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240202384993 | Proyecto de inversión | 2403885.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2403885.21, modificado:2403885.21}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CON REVESTIMIENTO PARA VARIOS PARAJES ENTRE LA COLONIA SAN ANTONIO Y LA COLONIA SAN MIGUELITO, AL NORTE DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 123617 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 123617 | S | 100 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3090.0, meta_modificada:3090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO CALLE SAN LUCAS - CAMPOS DE CULTIVO DE SAN MIGUELITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 090 COLONIA SAN MIGUELITO, 40010 SAN MIGUEL, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE SAN LUCAS Y , LA OBRA SE REALIZ, lon:-99.55089324, lat:18.37617591}} | 2024-06-25 | 2024-07-14 | 2403885.21 | 2403885.21 | 2403885.21 | 2403885.21 | 2403885.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-060, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2403885.21, importe_modificado:2403885.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3090.0}} | {2384993/proyecto_INICIO, 2384993/proyecto_PROCESO, 2384993/proyecto_FIN, 2384993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240202385346 | Proyecto de inversión | 2601020.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2601020.07, modificado:2601020.07}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO PROLONGACION JOSE MARIA MORELOS HASTA EL ANTIGUO CAMINO A METLAPA, DE LA COMUNIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 123596 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 123596 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3350.0, meta_modificada:3350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CALLE EMILIANO ZAPATA - CAMPOS DE CULTIVO DE METLAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 350 PUEBLO METLAPA, 40100 METLAPA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LA OBRA , lon:-99.60002794, lat:18.31329634}} | 2024-06-25 | 2024-07-14 | 2601020.07 | 2601020.07 | 2601020.07 | 2601020.07 | 2601020.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-059, contratista:JESUS ROSENDO DIRZO JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2601020.07, importe_modificado:2601020.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3350.0}} | {2385346/proyecto_INICIO, 2385346/proyecto_PROCESO, 2385346/proyecto_INICIO, 2385346/proyecto_FIN, 2385346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240202391195 | Proyecto de inversión | 2132909.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2132909.93, modificado:2132909.93}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLES RUBEN FIGUEROA Y MEXICO DE LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE COACOYULA DE ALVAREZ, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 154991 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 154991 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO COACOYULA DE ALVAREZ, 40120 COACOYULA DE ÁLVAREZ, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE RUBEN FIGUEROA Y CALLE MEXICO, CALLE NACIONAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 5 DE MAYO POR DONDE SE UBIC, lon:-99.6304094, lat:18.07283106}} | 2024-06-24 | 2024-08-06 | 2132909.93 | 2132909.93 | 2132909.93 | 2132909.93 | 2132909.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-064, contratista:OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2132909.93, importe_modificado:2132909.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2391195/proyecto_INICIO, 2391195/proyecto_PROCESO, 2391195/proyecto_FIN, 2391195/proyecto_PROCESO, 2391195/proyecto_INICIO, 2391195/proyecto_PROCESO, 2391195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302413678 | Proyecto de inversión | 1059625.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1059625.29, modificado:1059625.29}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA CALLE TLATEL ENTRE BOULEVARD HEROICO COLEGIO MILITAR Y CIRCUITO PORTALES DE LA COLONIA TLATEL II, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO - 192028 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 192028 | S | 90 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TLATEL COLONIA TLATEL I, 40054 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE BOULEVARD HEROICO COLEGIO MILITAR Y PRIVADA 4, CALLE RIO BRAVO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE TLATEL A UN COSTADO D, lon:-99.515185, lat:18.3372}} | 2024-05-16 | 2024-06-24 | 1059625.29 | 1059625.29 | 1059625.29 | 1059625.29 | 1059625.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-066, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN GBS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:1059625.29, importe_modificado:1059625.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2413678/proyecto_PROCESO, 2413678/proyecto_INICIO, 2413678/proyecto_FIN, 2413678/proyecto_PROCESO, 2413678/proyecto_FIN, 2413678/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302414993 | Proyecto de inversión | 2001226.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2001226.34, modificado:2001226.34}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CON RASTREO Y MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN EL CAMINO VIEJO VICENTE GUERRERO HACIA VARIOS PARAJES DE LA COMUNIDAD DE COACOYULA DE ALVAREZ, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 203154 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 203154 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2070.0, meta_modificada:2070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO - PARAJE DE LA PRESA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 070 PUEBLO COACOYULA DE ALVAREZ, 40120 COACOYULA DE ÁLVAREZ, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE, lon:-99.63886947, lat:18.07735194}} | 2024-05-17 | 2024-06-25 | 2001226.34 | 2001226.34 | 2001226.34 | 2001226.34 | 2001226.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-069, contratista:JESUS ROSENDO DIRZO JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:2001226.34, importe_modificado:2001226.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2070.0}} | {2414993/proyecto_FIN, 2414993/proyecto_PROCESO, 2414993/proyecto_INICIO, 2414993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302415042 | Proyecto de inversión | 1528665.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1528665.05, modificado:1528665.05}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y FRANCISCO CASTRO DE LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE ZACACOYUCA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 203389 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 203389 | S | 100 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.96, meta_modificada:698.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:24, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO ZACACOYUCA, 40110 ZACACOYUCA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FRANCISCO CASTRO LA OBRA SE LOCALIZARA EN LA CALLE MIGUEL HIDALG, lon:-99.526102, lat:18.250688}} | 2024-05-20 | 2024-07-08 | 1528665.05 | 1528665.05 | 1528665.05 | 1528665.05 | 1528665.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-070, contratista:PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE IGUALA IPG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:1528665.05, importe_modificado:1528665.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:698.96}} | {2415042/proyecto_PROCESO, 2415042/proyecto_INICIO, 2415042/proyecto_FIN, 2415042/proyecto_INICIO, 2415042/proyecto_FIN, 2415042/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302415331 | Proyecto de inversión | 916312.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:916312.65, modificado:916312.65}} | REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO INSURGENTES DE LA CALLE SIERRA TLALIXTLAHUACAN ESQUINA DE LA SILLA DE LA COLONIA INSURGENTES, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 205729 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 205729 | S | 290 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.09, meta_modificada:192.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA TLALIXTLAHUACA COLONIA INSURGENTES, 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE CERRO DE LA SILLA Y CALLE CERRO DEL HUIXTECO, CALLE CERRO DE TEOTEPEC LA OBRA SE LOCALIZARA EN L, lon:-99.523467, lat:18.363679}} | 2024-06-19 | 2024-08-07 | 916312.65 | 916312.65 | 916312.65 | 916312.65 | 916312.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-076, contratista:CONSTRUCTORA EMARQS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:916312.65, importe_modificado:916312.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.09}} | {2415331/proyecto_PROCESO, 2415331/proyecto_FIN, 2415331/proyecto_INICIO, 2415331/proyecto_PROCESO, 2415331/proyecto_FIN, 2415331/proyecto_INICIO, 2415331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302415425 | Proyecto de inversión | 2817140.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2817140.88, modificado:2817140.88}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES SAN JUDAS SAN PEDRO SAN PABLO SAN JUAN SAN LUCAS SAN MATEO Y SEÑOR SANTIAGO EN LA COLONIA GETSEMANI DE LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 206313 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 206313 | S | 305 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1006.5, meta_modificada:1006.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUDAS COLONIA GETSEMANI, 40083 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN PABLO, CALLE JOSUE LA OBRA SE UBICARA SOBRE LAS CALLES SAN JUDAS SAN PEDRO SAN PABLO SAN, lon:-99.55036093, lat:18.31946455}} | 2024-06-19 | 2024-08-07 | 2817140.88 | 2817140.88 | 2817140.88 | 2817140.88 | 2817140.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-APO-2024-077, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN MORGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:2817140.88, importe_modificado:2817140.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1006.5}} | {2415425/proyecto_INICIO, 2415425/proyecto_PROCESO, 2415425/proyecto_FIN, 2415425/proyecto_PROCESO, 2415425/proyecto_FIN, 2415425/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302420047 | Proyecto de inversión | 4456594.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4456594.88, modificado:4456594.88}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL MEZQUITAL ENTRE PERIFERICO SUR BENITO JUAREZ Y ENTRADA A LA COLONIA, DE LA COLONIA EL POTRERO EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 234087 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 234087 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1719.18, meta_modificada:1719.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE EL MEZQUITAL PUEBLO POTRERO, 40067 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE BOULEVARD PERIFERICO SUR BENITO JUAREZ Y CALLE ALEJANDRINO N ROMAN, CALLE GIRASOLES LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CA, lon:-99.55376407, lat:18.33865155}} | 2024-06-20 | 2024-07-29 | 4456594.88 | 4456594.88 | 4456594.88 | 4456594.88 | 4456594.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-079, contratista:EMMANUEL MACEDO SOTO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:4456594.88, importe_modificado:4456594.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1719.18}} | {2420047/proyecto_INICIO, 2420047/proyecto_PROCESO, 2420047/proyecto_FIN, 2420047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240202381228 | Proyecto de inversión | 782717.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:782717.34, modificado:782717.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LOS TULIPANES ENTRE LAS CALLES GARDENIAS Y MARGARITAS DE LA COLONIA AMPLIACIÓN JARDINES CAMPESTRE EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 111434 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 111434 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA AMPLIACION JARDINES CAMPESTRE, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE LOMAS DE VERGEL Y CALLE LOMAS DE LA CONCHA, CALLE LOS LLANITOS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE, lon:-99.570225, lat:18.361391}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 782717.34 | 782717.34 | 782717.34 | 782717.34 | 782717.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-ELE-2024-050, contratista:ANGELA SALGADO CELIS, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:782717.34, importe_modificado:782717.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {2381228/proyecto_PROCESO, 2381228/proyecto_INICIO, 2381228/proyecto_PROCESO, 2381228/proyecto_FIN, 2381228/proyecto_INICIO, 2381228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302421056 | Proyecto de inversión | 1210427.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1210427.72, modificado:1210427.72}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLES SIN NOMBRE DE LA COLONIA CENTRO EN LA COMUNIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 239340 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 239340 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:917.46, meta_modificada:917.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:23, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO TUXPAN, 40101 TUXPAN, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE MELEQUIADES, CALLE MUNICIPIO LIBRE LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE 5 DE FEBRERO A UNA CUADRA ANTES DONDE SE, lon:-99.479003, lat:18.347296}} | 2024-07-10 | 2024-08-28 | 1210427.72 | 1210427.72 | 1210427.72 | 1210427.72 | 1210427.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-088, contratista:CONSTRUCTORA EMARQS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:1210427.72, importe_modificado:1210427.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:917.46}} | {2421056/proyecto_INICIO, 2421056/proyecto_PROCESO, 2421056/proyecto_FIN, 2421056/proyecto_INICIO, 2421056/proyecto_PROCESO, 2421056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240202358185 | Proyecto de inversión | 658342.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:658342.51, modificado:658342.51}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERRADA DE MICHOACAN DESDE LA CALLE CAMPECHE DE LA COLONIA UNIDOS POR GUERRERO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 37290 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 37290 | S | 52 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.6, meta_modificada:342.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CERRADA MICHOACAN COLONIA UNIDOS POR GUERRERO, 40060 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE GUANAJUATO, CALLE PUEBLA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MICHOACAN ENFRETE DE LA PAP, lon:-99.55229559, lat:18.34221573}} | 2024-04-15 | 2024-05-26 | 658342.51 | 658342.51 | 658342.51 | 658342.51 | 658342.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-040, contratista:SERVICIOS AUTOMATIZADOS DE MINERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:658342.51, importe_modificado:658342.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.6}} | {2358185/proyecto_INICIO, 2358185/proyecto_PROCESO, 2358185/proyecto_FIN, 2358185/proyecto_INICIO, 2358185/proyecto_FIN, 2358185/proyecto_PROCESO, 2358185/proyecto_FIN, 2358185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240202358936 | Proyecto de inversión | 854753.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:854753.63, modificado:854753.63}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y SIN NOMBRE EN LA COLONIA CENTRO, DE LA COMUNIDAD DE TEPOCHICA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 37207 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 37207 | S | 43 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.12, meta_modificada:456.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO TEPOCHICA, 40112 TEPOCHICA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE DOCTOR ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA DEL ESTUDIANTE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE , lon:-99.52252346, lat:18.30274091}} | 2024-04-15 | 2024-05-26 | 854753.63 | 854753.63 | 854753.63 | 854753.63 | 854753.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-039, contratista:CONSTRUCTORA EMARQS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:854753.63, importe_modificado:854753.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.12}} | {2358936/proyecto_INICIO, 2358936/proyecto_PROCESO, 2358936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302420387 | Proyecto de inversión | 2506797.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2506797.04, modificado:2506797.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE BALTAZAR OCAMPO Y LIMITES DE LA COLONIA 24 DE FEBRERO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 235769 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 235769 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:228.75, meta_modificada:228.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 24 DE FEBRERO, 40080 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE BALTAZAR OCAMPO Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE 1, lon:-99.52827798, lat:18.33373681}} | 2024-06-21 | 2024-08-09 | 2506797.04 | 2506797.04 | 2506797.04 | 2506797.04 | 2506797.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-080, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:2506797.04, importe_modificado:2506797.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:228.75}} | {2420387/proyecto_INICIO, 2420387/proyecto_PROCESO, 2420387/proyecto_FIN, 2420387/proyecto_PROCESO, 2420387/proyecto_FIN, 2420387/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302421032 | Proyecto de inversión | 1969629.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1969629.1, modificado:1969629.1}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES SOLIDARIDAD Y CONSTITUCION DE LA COLONIA AGUA ZARCA, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 239170 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 239170 | S | 135 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.65, meta_modificada:710.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA AGUA ZARCA, 40015 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE RIO BLANCO Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DON, lon:-99.54603607, lat:18.35464335}} | 2024-06-26 | 2024-08-14 | 1969629.1 | 1969629.1 | 1969629.1 | 1969629.1 | 1969629.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-085, contratista:AIG CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:1969629.1, importe_modificado:1969629.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.65}} | {2421032/proyecto_INICIO, 2421032/proyecto_PROCESO, 2421032/proyecto_FIN, 2421032/proyecto_INICIO, 2421032/proyecto_PROCESO, 2421032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302413681 | Proyecto de inversión | 1114843.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1114843.98, modificado:1114843.98}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARITINO MALDONADO ENTRE CALLES NACIONES UNIDAS Y HORTENCIAS DE LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE EL TOMATAL, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 192038 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 192038 | S | 132 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.09, meta_modificada:524.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CARITINO MALDONADO PUEBLO TOMATAL, 40095 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE NACIONES UNIDAS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE HORTENCIAS LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE CARITINO, lon:-99.497719, lat:18.325829}} | 2024-05-16 | 2024-06-24 | 1114843.98 | 1114843.98 | 1114843.98 | 1114843.98 | 1114843.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-067, contratista:JORGE BURGOS ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:1114843.98, importe_modificado:1114843.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.09}} | {2413681/proyecto_FIN, 2413681/proyecto_INICIO, 2413681/proyecto_PROCESO, 2413681/proyecto_FIN, 2413681/proyecto_INICIO, 2413681/proyecto_PROCESO, 2413681/proyecto_FIN, 2413681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302413683 | Proyecto de inversión | 2005159.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2005159.68, modificado:2005159.68}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JOSE DESDE LA COLONIA LA PALMA HASTA LOS PARAJES DEL ANTIGUO CAMINO A TEPECOA, EN LA LOCALIDAD DE EL TOMATAL, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO - 192040 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 192040 | S | 112 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2570.0, meta_modificada:2570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE SAN JOSE - A PRESA DE TEPECOA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 570 PUEBLO TOMATAL, 40095 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE SAN PABLO Y , CALLE LA VILLA LA OBRA SE U, lon:-99.47901206, lat:18.32203485}} | 2024-05-17 | 2024-06-25 | 2005159.68 | 2005159.68 | 2005159.68 | 2005159.68 | 2005159.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-068, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:2005159.68, importe_modificado:2005159.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2570.0}} | {2413683/proyecto_INICIO, 2413683/proyecto_PROCESO, 2413683/proyecto_FIN, 2413683/proyecto_PROCESO, 2413683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302415061 | Proyecto de inversión | 3268484.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3268484.72, modificado:3268484.72}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO RENOVACION ENTRE EL CIRCUITO BUGAMBILIAS Y ANDADORES AMAPOLAS Y GLADIOLAS DE LA COLONIA AMPLIACION RENOVACION EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 203698 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 203698 | S | 266 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3565.86, meta_modificada:3565.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO BUGANBILIAS COLONIA AMPLIACIÓN RENOVACIÓN, 40014 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE ANDADOR AMAPOLAS Y ANDADOR GLADIOLAS, CIRCUITO BUGANBILIAS LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL CIRCUITO BUG, lon:-99.549508, lat:18.358179}} | 2024-05-20 | 2024-07-08 | 3268484.72 | 3268484.72 | 3268484.72 | 3268484.72 | 3268484.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-071, contratista:ARCADAA EDIFICADORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:3268484.72, importe_modificado:3268484.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3565.86}} | {2415061/proyecto_PROCESO, 2415061/proyecto_INICIO, 2415061/proyecto_FIN, 2415061/proyecto_INICIO, 2415061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302415148 | Proyecto de inversión | 2007295.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2007295.69, modificado:2007295.69}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS HERMANOS FLORES MAGON CON RASTREO Y MATERIAL DE REVESTIMIENTO ENTRE LA COMUNIDAD DE EL TOMATAL Y LA CARRETERA IGUALA CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 204619 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 204619 | S | 100 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE HERMANOS FLORES MAGON - RUMBO LOS PARAJES DEL PANTEON Y EJIDOS DE CULTIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 850 PUEBLO TOMATAL, 40095 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE H, lon:-99.4912518, lat:18.31857742}} | 2024-05-22 | 2024-06-30 | 2007295.69 | 2007295.69 | 2007295.69 | 2007295.69 | 2007295.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-073, contratista:OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:2007295.69, importe_modificado:2007295.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1850.0}} | {2415148/proyecto_PROCESO, 2415148/proyecto_INICIO, 2415148/proyecto_FIN, 2415148/proyecto_INICIO, 2415148/proyecto_PROCESO, 2415148/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302415152 | Proyecto de inversión | 850908.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850908.82, modificado:850908.82}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA MULTIDEPORTIVA JARDINES EN LA CALLE COLINA JARDINES DE LA COLONIA CNOP, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 204626 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 204626 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:126, direccion:CALLE COLINA JARDINES COLONIA CNOP, 40080 COLONIA 24 DE FEBRERO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE A LA ASTA BANDERA Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE COLONIA JARDINES CERCA DEL ASTA BANDER, lon:-99.52968955, lat:18.32955323}} | 2024-06-05 | 2024-07-24 | 850908.82 | 850908.82 | 850908.82 | 850908.82 | 850908.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-074, contratista:ANDREA ISAURA PEDROZA BALDERAS, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:850908.82, importe_modificado:850908.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1220.0}} | {2415152/proyecto_PROCESO, 2415152/proyecto_INICIO, 2415152/proyecto_PROCESO, 2415152/proyecto_FIN, 2415152/proyecto_INICIO, 2415152/proyecto_FIN, 2415152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302415476 | Proyecto de inversión | 771289.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771289.68, modificado:771289.68}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES NIÑO ARTILLERO Y DEL PEDREGAL ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y REVOLUCION DE LA COLONIA 24 DE FEBRERO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 206816 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 206816 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.3, meta_modificada:161.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA 24 DE FEBRERO, 40080 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE VILLA LOMAS, CALLE REVOLUCION LA OBRA DE UBICARA SOBRE LA CALLE NIÑO ARTILLERO POR L, lon:-99.526017, lat:18.333965}} | 2024-06-20 | 2024-07-29 | 771289.68 | 771289.68 | 771289.68 | 771289.68 | 771289.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2024-078, contratista:JESUS ROSENDO DIRZO JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:771289.68, importe_modificado:771289.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.3}} | {2415476/proyecto_INICIO, 2415476/proyecto_FIN, 2415476/proyecto_PROCESO, 2415476/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302421014 | Proyecto de inversión | 1453449.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1453449.6, modificado:1453449.6}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DIEGO ALVAREZ ENTRE CALLES AMADO NERVO Y EL PORVENIR DE LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE COACOYULA DE ALVAREZ, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 238941 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 238941 | S | 75 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.92, meta_modificada:447.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:CALLE DIEGO ALVAREZ PUEBLO COACOYULA DE ALVAREZ, 40120 COACOYULA DE ÁLVAREZ, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE LA BRISA, CALLE GRAL ARTURO CARDONA M LA OBRA SE LOCALIZARA SOBRE LA CALLE DIEGO A, lon:-99.63445948, lat:18.0783971}} | 2024-06-26 | 2024-08-14 | 1453449.6 | 1453449.6 | 1453449.6 | 1453449.6 | 1453449.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-084, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:1453449.6, importe_modificado:1453449.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.92}} | {2421014/proyecto_INICIO, 2421014/proyecto_PROCESO, 2421014/proyecto_FIN, 2421014/proyecto_INICIO, 2421014/proyecto_PROCESO, 2421014/proyecto_FIN, 2421014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302432848 | Proyecto de inversión | 2612247.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2612247.66, modificado:2612247.66}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE JUSTO SIERRA TRAMO CALLE PINEDA CAMINO A CEJA BLANCA Y CALLE PROLONGACION DE ALVARO OBREGON, EN LA COLONIA EL ZACATAL, DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 304685 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 304685 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6386.25, meta_modificada:6386.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA EL ZACATAL, 40066 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE AVENIDA DE LOS MANGOS Y CALLE NIÑOS HEROES, CAMINO A CEJA BLANCA LA OBRA SE UBICARA POR DONDE SE ENCUENTRA EL CA, lon:-99.55322648, lat:18.33218709}} | 2024-08-12 | 2024-09-20 | 2612247.66 | 2612247.66 | 2612247.66 | 2612247.66 | 2612247.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-101, contratista:JESUS ROSENDO DIRZO JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:2612247.66, importe_modificado:2612247.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6386.25}} | {2432848/proyecto_INICIO, 2432848/proyecto_FIN, 2432848/proyecto_INICIO, 2432848/proyecto_PROCESO, 2432848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302421048 | Proyecto de inversión | 2464130.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2464130.92, modificado:2464130.92}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FEDERICO MONCLOVA TORRES ENTRE CARRETERA IGUALA CHILPANCINGO Y AVENIDA DIANA DE GALES DE LA COLONIA RAUL TOVAR, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 239315 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 239315 | S | 100 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.0, meta_modificada:676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FEDERICO MONCLOVA TORRES COLONIA RAUL TOVAR Y DE TERESA, 40095 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE BOULEVARD IGUALA A CHILPANCINGO Y CALLE DIANA DE GALES, CALLE RAYMUNDO ABARCA ALARCON LA, lon:-99.49912503, lat:18.3282585}} | 2024-07-10 | 2024-08-28 | 2464130.92 | 2464130.92 | 2464130.92 | 2464130.92 | 2464130.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-087, contratista:OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:2464130.92, importe_modificado:2464130.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.0}} | {2421048/proyecto_INICIO, 2421048/proyecto_FIN, 2421048/proyecto_PROCESO, 2421048/proyecto_FIN, 2421048/proyecto_PROCESO, 2421048/proyecto_INICIO, 2421048/proyecto_FIN, 2421048/proyecto_PROCESO, 2421048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302425232 | Proyecto de inversión | 2396558.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2396558.58, modificado:2396558.58}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 05 DE MAYO ENTRE CALLES RUIZ CORTINEZ Y PRIVADA MELCHOR OCAMPO DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 267883 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 267883 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA VICENTE GUERRERO, 40080 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE PRIVADA MELCHOR OCAMPO Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE LOCALIZARA SOBRE LA CALLE 5, lon:-99.53099729, lat:18.33783746}} | 2024-07-15 | 2024-09-02 | 2396558.58 | 2396558.58 | 2396558.58 | 2396558.58 | 2396558.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2024-090, contratista:OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:2396558.58, importe_modificado:2396558.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2425232/proyecto_INICIO, 2425232/proyecto_PROCESO, 2425232/proyecto_INICIO, 2425232/proyecto_FIN, 2425232/proyecto_PROCESO, 2425232/proyecto_FIN, 2425232/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302431967 | Proyecto de inversión | 1002245.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1002245.57, modificado:1002245.57}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y SIN NOMBRE ENTRE CALLES SIN NOMBRES EN LA COLONIA MARIA DE LOS ANGELES, DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 300740 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 300740 | S | 140 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO COLONIA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 40034 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE ALTA TENSION, CALLE NEVADO DE TOLUCA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE QUE VIE, lon:-99.52507446, lat:18.370166}} | 2024-08-01 | 2024-09-09 | 1002245.57 | 1002245.57 | 1002245.57 | 1002245.57 | 1002245.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2024-094, contratista:OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:1002245.57, importe_modificado:1002245.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0}} | {2431967/proyecto_FIN, 2431967/proyecto_INICIO, 2431967/proyecto_PROCESO, 2431967/proyecto_FIN, 2431967/proyecto_PROCESO, 2431967/proyecto_FIN, 2431967/proyecto_INICIO, 2431967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302432430 | Proyecto de inversión | 998584.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998584.02, modificado:998584.02}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 8 ENTRE LAS CALLES CALLE 6 Y 7 DE LA COLONIA HEBERTO CASTILLO II, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 302606 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 302606 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 8 PONIENTE COLONIA HEBERTO CASTILLO, 40034 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE 6 Y CALLE ESCUELA PRIMARIA, CALLE 7 LA OBRA SE REALIZARA POR DONDE SE UBICA EL TIANGUIS DE LOS DIAS JU, lon:-99.52588819, lat:18.36767418}} | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 998584.02 | 998584.02 | 998584.02 | 998584.02 | 998584.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-097, contratista:EMMANUEL MACEDO SOTO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:998584.02, importe_modificado:998584.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}} | {2432430/proyecto_INICIO, 2432430/proyecto_PROCESO, 2432430/proyecto_INICIO, 2432430/proyecto_FIN, 2432430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302415142 | Proyecto de inversión | 1994884.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1994884.49, modificado:1994884.49}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS CON RASTREO Y MATERIAL DE REVESTIMIENTO A VARIOS PARAJES DE LA COMUNIDAD DE PANTLA DEL ZAPOTAL, EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 204508 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 204508 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA A CEJA BLANCA - CAMPOS DE CULTIVO DE PANTLA DEL ZAPOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 240 PUEBLO PANTLA DE ZAPOTAL, 40113 PANTLA DE ZAPOTAL, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALL, lon:-99.5643955, lat:18.26965431}} | 2024-05-22 | 2024-06-30 | 1994884.49 | 1994884.49 | 1994884.49 | 1994884.49 | 1994884.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-072, contratista:LAURA KARINA NIEVES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:1994884.49, importe_modificado:1994884.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2240.0}} | {2415142/proyecto_PROCESO, 2415142/proyecto_FIN, 2415142/proyecto_PROCESO, 2415142/proyecto_INICIO, 2415142/proyecto_PROCESO, 2415142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302420405 | Proyecto de inversión | 755721.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755721.43, modificado:755721.43}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA DEL FERROCARRIL NORTE ENTRE ACCESOS SIN NOMBRES DE LA COLONIA CIVI, DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO - 235854 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 235854 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.17, meta_modificada:229.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL FERROCARRIL NORTE COLONIA C. I. V. I., 40025 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ISLA VICTORIA Y CALLE ISLA GROELANDIA, CALLE FRESNOS LA OBRA SE LOCALIZARA SOBRE LA AVENIDA DE, lon:-99.53722281, lat:18.36129145}} | 2024-06-21 | 2024-07-30 | 755721.43 | 755721.43 | 755721.43 | 755721.43 | 755721.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2024-081, contratista:CONSTRUCTORA TAVSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:755721.43, importe_modificado:755721.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.17}} | {2420405/proyecto_FIN, 2420405/proyecto_INICIO, 2420405/proyecto_PROCESO, 2420405/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302420999 | Proyecto de inversión | 2180896.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2180896.23, modificado:2180896.23}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE EL POZO LOS TEHUIXTLES HASTA LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE COACOYULA DE ALVAREZ, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 238848 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 238848 | S | 265 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1253.0, meta_modificada:1253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO PUEBLO COACOYULA DE ALVAREZ, 40120 COACOYULA DE ÁLVAREZ, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GENERAL ARTURO CARDONA LA OBRA SE LOCALIZARA SOBRE LA, lon:-99.62668388, lat:18.07927881}} | 2024-06-24 | 2024-08-12 | 2180896.23 | 2180896.23 | 2180896.23 | 2180896.23 | 2180896.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-APO-2024-083, contratista:EMILIO GERARDO VICTORIA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:2180896.23, importe_modificado:2180896.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1253.0}} | {2420999/proyecto_INICIO, 2420999/proyecto_PROCESO, 2420999/proyecto_FIN, 2420999/proyecto_INICIO, 2420999/proyecto_PROCESO, 2420999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302421044 | Proyecto de inversión | 392468.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392468.12, modificado:392468.12}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MECANICOS ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL NORTE Y CALLE INDUSTRIA PETROLERA EN LA CIVI, DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 239289 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 239289 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MECANICOS COLONIA C. I. V. I., 40025 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL NORTE Y AVENIDA INDUSTRIA PETROLERA, CALLE LAS ANTENAS LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE, lon:-99.53096673, lat:18.36489527}} | 2024-07-08 | 2024-08-16 | 392468.12 | 392468.12 | 392468.12 | 392468.12 | 392468.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-086, contratista:JORGE BURGOS ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:392468.12, importe_modificado:392468.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2421044/proyecto_INICIO, 2421044/proyecto_PROCESO, 2421044/proyecto_INICIO, 2421044/proyecto_PROCESO, 2421044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302425227 | Proyecto de inversión | 1637350.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1637350.64, modificado:1637350.64}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AGUSTIN RAMIREZ Y AMADO NERVO ENTRE CALLES AMADO NERVO Y MELCHOR OCAMPO EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 267870 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 267870 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.64, meta_modificada:149.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO Y AGUSTIN RAMIREZ COLONIA VICENTE GUERRERO, 40080 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE INSURGENTES, CALLE NACIONES UNIDAS LA OBRA SE REALIZARA SOBR, lon:-99.5293335, lat:18.33886537}} | 2024-07-15 | 2024-08-23 | 1637350.64 | 1637350.64 | 1637350.64 | 1637350.64 | 1637350.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2024-089, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:1637350.64, importe_modificado:1637350.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.64}} | {2425227/proyecto_PROCESO, 2425227/proyecto_FIN, 2425227/proyecto_INICIO, 2425227/proyecto_PROCESO, 2425227/proyecto_FIN, 2425227/proyecto_INICIO, 2425227/proyecto_PROCESO, 2425227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302431983 | Proyecto de inversión | 2340050.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2340050.83, modificado:2340050.83}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CIRCUITO PERIFERICO BENITO JUAREZ DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 300788 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 300788 | S | 12600 | 12000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5265.24, meta_modificada:5265.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD PERIFERICO BENITO JUAREZ ORIENTE COLONIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE BOULEVARD PERIFERICO SUR BENITO JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CAL, lon:-99.52405027, lat:18.33857662}} | 2024-08-02 | 2024-09-10 | 2340050.83 | 2340050.83 | 2340050.83 | 2340050.83 | 2340050.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-096, contratista:JESUS ROSENDO DIRZO JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:2340050.83, importe_modificado:2340050.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5265.24}} | {2431983/proyecto_INICIO, 2431983/proyecto_FIN, 2431983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240202391110 | Proyecto de inversión | 2603999.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2603999.25, modificado:2603999.25}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE LAS CALLES NIÑO PERDIDO Y REVOLUCION EN LA COLONIA 24 DE FEBRERO, DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 154439 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 154439 | S | 63 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1455.87, meta_modificada:1455.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA 24 DE FEBRERO, 40080 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE REVOLUCION, CALLE NIÑO PERDIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO A 2 , lon:-99.52602861, lat:18.33394868}} | 2024-06-27 | 2024-08-29 | 2603999.25 | 2603999.25 | 2603999.25 | 2603999.25 | 2603999.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-061, contratista:EMMANUEL MACEDO SOTO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2603999.25, importe_modificado:2603999.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1455.87}} | {2391110/proyecto_INICIO, 2391110/proyecto_PROCESO, 2391110/proyecto_FIN, 2391110/proyecto_INICIO, 2391110/proyecto_PROCESO, 2391110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240202392833 | Proyecto de inversión | 1051668.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1051668.33, modificado:1051668.33}} | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES DE LA COLONIA AMPLIACION LOMAS CAMPESTRE, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 166045 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 166045 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:76.32, meta_modificada:76.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRA GRANDE COLONIA AMPLIACION LOMAS CAMPESTRE, 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE RODOLFO FIERRO, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE REALIZARA DENTR, lon:-99.52146, lat:18.381998}} | 2024-06-24 | 2024-08-06 | 1051668.33 | 1051668.33 | 1051668.33 | 1051668.33 | 1051668.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-IBE-2024-063, contratista:SERVICIOS AUTOMATIZADOS DE MINERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1051668.33, importe_modificado:1051668.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:76.32}} | {2392833/proyecto_PROCESO, 2392833/proyecto_INICIO, 2392833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302413662 | Proyecto de inversión | 295336.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295336.68, modificado:295336.68}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE CALLES FRANCISCO MARQUEZ Y 13 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA RIO BALSAS, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 191967 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 191967 | S | 38 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.08, meta_modificada:194.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA RÍO BALSAS, 40050 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO MATA HERRERA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA C, lon:-99.520207, lat:18.342582}} | 2024-05-15 | 2024-06-23 | 295336.68 | 295336.68 | 295336.68 | 295336.68 | 295336.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-065, contratista:CONSTRUCTORA EMARQS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:295336.68, importe_modificado:295336.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.08}} | {2413662/proyecto_FIN, 2413662/proyecto_INICIO, 2413662/proyecto_PROCESO, 2413662/proyecto_FIN, 2413662/proyecto_INICIO, 2413662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302415277 | Proyecto de inversión | 458941.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:458941.07, modificado:458941.07}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA DE LA COLONIA FRANCISCO LOPEZ LIBORIO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 205249 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 205249 | S | 185 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA FRANCISCO LÓPEZ LIBORIO, 40026 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO LOPEZ LIBORIO Y CALLE OSCAR DIAZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA C, lon:-99.5353894, lat:18.37112036}} | 2024-06-17 | 2024-07-26 | 458941.07 | 458941.07 | 458941.07 | 458941.07 | 458941.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-APO-2024-075, contratista:JORGE BURGOS ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:458941.07, importe_modificado:458941.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2415277/proyecto_INICIO, 2415277/proyecto_PROCESO, 2415277/proyecto_FIN, 2415277/proyecto_PROCESO, 2415277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302420984 | Proyecto de inversión | 2178789.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2178789.4, modificado:2178789.4}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GARCIA DE LA CADENA ENTRE CALLES SALAZAR Y MANUEL DOBLADO EN LA COLONIA DEL HUERTO, DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 238729 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 238729 | S | 132 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1097.1, meta_modificada:1097.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GARCIA DE LA CADENA COLONIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE SALAZAR, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE , lon:-99.53812762, lat:18.33882001}} | 2024-06-21 | 2024-08-09 | 2178789.4 | 2178789.4 | 2178789.4 | 2178789.4 | 2178789.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-082, contratista:OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:2178789.4, importe_modificado:2178789.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1097.1}} | {2420984/proyecto_INICIO, 2420984/proyecto_PROCESO, 2420984/proyecto_FIN, 2420984/proyecto_PROCESO, 2420984/proyecto_FIN, 2420984/proyecto_INICIO, 2420984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302425237 | Proyecto de inversión | 2040465.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2040465.01, modificado:2040465.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO REFORMA DE LA CALLE PLAN DE AYUTLA EN EL FRACCIONAMIENTO REFORMA, DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 267889 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 267889 | S | 390 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:868.9, meta_modificada:868.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYUTLA FRACCIONAMIENTO REFORMA, 40050 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PLAN DE TACUBAYA Y CALLE BENITO JUAREZ, PRIVADA PRINCIPAL DEL FRACCIONAMIENTO REFORMA LA OBRA SE LO, lon:-99.519007, lat:18.348046}} | 2024-07-13 | 2024-08-21 | 2040465.01 | 2040465.01 | 2040465.01 | 2040465.01 | 2040465.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-091, contratista:ARCADAA EDIFICADORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:2040465.01, importe_modificado:2040465.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:868.9}} | {2425237/proyecto_INICIO, 2425237/proyecto_PROCESO, 2425237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302431417 | Proyecto de inversión | 880029.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880029.82, modificado:880029.82}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EL VERGEL DE LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ EN EL FRACCIONAMIENTO EL VERGEL, DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 298166 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 298166 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:262.35, meta_modificada:262.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ FRACCIONAMIENTO EL VERGEL, 40050 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PLAN DE TACUBAYA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, AVENIDA PRINCIPAL LA OBRA SE REALIZARA PASANDO EL CAMPO D, lon:-99.519089, lat:18.347541}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 880029.82 | 880029.82 | 880029.82 | 880029.82 | 880029.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-092, contratista:ARCADAA EDIFICADORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:880029.82, importe_modificado:880029.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:262.35}} | {2431417/proyecto_INICIO, 2431417/proyecto_PROCESO, 2431417/proyecto_FIN, 2431417/proyecto_PROCESO, 2431417/proyecto_FIN, 2431417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302431977 | Proyecto de inversión | 1017322.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017322.67, modificado:1017322.67}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RUFFO FIGUEROA LATERAL AL PERIFERICO SUR DE LA COLONIA 24 DE FEBRERO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 300776 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 300776 | S | 85 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE RUFFO FIGUEROA COLONIA 24 DE FEBRERO, 40080 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE BOULEVARD PERIFERICO SUR BENITO JUAREZ Y CALLE RUFFO FIGUEROA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE REALIZARA E, lon:-99.53404198, lat:18.33471966}} | 2024-08-02 | 2024-09-10 | 1017322.67 | 1017322.67 | 1017322.67 | 1017322.67 | 1017322.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2024-095, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN MORGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:1017322.67, importe_modificado:1017322.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.0}} | {2431977/proyecto_INICIO, 2431977/proyecto_PROCESO, 2431977/proyecto_FIN, 2431977/proyecto_INICIO, 2431977/proyecto_PROCESO, 2431977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302431996 | Proyecto de inversión | 725412.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725412.58, modificado:725412.58}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ E IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD EL NARANJO, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 300817 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 300817 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.14, meta_modificada:277.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL NARANJO, 40106 EL NARANJO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CAMINO VIEJO A TAXCO LA OBRA SE REALIZARA DONDE SE UBICA LA , lon:-99.533969, lat:18.398198}} | 2024-08-07 | 2024-09-15 | 725412.58 | 725412.58 | 725412.58 | 725412.58 | 725412.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-098, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN MORGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:725412.58, importe_modificado:725412.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.14}} | {2431996/proyecto_INICIO, 2431996/proyecto_PROCESO, 2431996/proyecto_FIN, 2431996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302432764 | Proyecto de inversión | 2799481.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2799481.8, modificado:2799481.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO RENOVACION SEGUNDA ETAPA ENTRE EL CIRCUITO BUGAMBILIAS Y ANDADORES AMAPOLAS Y GLADIOLAS DE LA COLONIA AMPLIACION RENOVACION, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 304360 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 304360 | S | 1020 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3651.81, meta_modificada:3651.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO BUGAMBILIAS PUEBLO AMPLIACIÓN RENOVACIÓN, 40014 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE ANDADOR GLADIOLAS Y ANDADOR AMAPOLAS, CALLE TLAPEHUALA LA OBRA SE UBICARA POR EL LA CENTRAL DE TELME, lon:-99.54975936, lat:18.35784243}} | 2024-08-07 | 2024-09-15 | 2799481.8 | 2799481.8 | 2799481.8 | 2799481.8 | 2799481.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-099, contratista:LAURA KARINA NIEVES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:2799481.8, importe_modificado:2799481.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3651.81}} | {2432764/proyecto_INICIO, 2432764/proyecto_PROCESO, 2432764/proyecto_FIN, 2432764/proyecto_INICIO, 2432764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240202381246 | Proyecto de inversión | 1234785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1234785.46, modificado:1234785.46}} | CONSTRUCCION DE OBRA ELECTRICA DE LA RED SUBTERRANEA DE ELECTRIFICACION ELECTROMECANICA DE LAS CALLES VICENTE GUERRERO, ALARCON Y ALVAREZ DE LA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 111494 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 111494 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1374.0, meta_modificada:1374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JUAN N ALVAREZ, CALLE BANDERA NACIONAL LA OBRA SE UBICA EN , lon:-99.538667, lat:18.345024}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 1234785.46 | 1234785.46 | 1234785.46 | 1234785.46 | 1234785.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-ELE-2024-053, contratista:CONSTRUCCIONES EDUMAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1234785.46, importe_modificado:1234785.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1374.0}} | {2381246/proyecto_INICIO, 2381246/proyecto_PROCESO, 2381246/proyecto_FIN, 2381246/proyecto_INICIO, 2381246/proyecto_FIN, 2381246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302431468 | Proyecto de inversión | 2169613.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2169613.52, modificado:2169613.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE BUGAMBILIAS DE LA COLONIA INDEPENDENCIA ORIENTE, DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 298394 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 298394 | S | 550 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:790.96, meta_modificada:790.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE BUGANVILIAS COLONIA INDEPENDENCIA, 40096 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE CANANEA Y CALLE SALAMANCA, CALLE BUGANVILIAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENTRADA DE LA COLONIA ACATEMPAN , lon:-99.506622, lat:18.322228}} | 2024-07-24 | 2024-09-11 | 2169613.52 | 2169613.52 | 2169613.52 | 2169613.52 | 2169613.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-093, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:2169613.52, importe_modificado:2169613.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:790.96}} | {2431468/proyecto_INICIO, 2431468/proyecto_PROCESO, 2431468/proyecto_FIN, 2431468/proyecto_INICIO, 2431468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GRO240302432801 | Proyecto de inversión | 3059835.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3059835.74, modificado:3059835.74}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL TRAMO CALLE KARINA AL PERIFERICO SUR BENITO JUAREZ DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO - 304516 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 304516 | S | 1020 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7700.0, meta_modificada:7700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE KA COLONIA JUAN N ALVAREZ, 40020 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RUBEN MORA, CALLE PACHECO POR OBRA SE REALIZARA POR LAS OFICINAS DE CAPAMI Y PASANDO EL RESTAU, lon:-99.53304158, lat:18.35082015}} | 2024-08-09 | 2024-09-17 | 3059835.74 | 3059835.74 | 3059835.74 | 3059835.74 | 3059835.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2024-100, contratista:EMMANUEL MACEDO SOTO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO., monto:3059835.74, importe_modificado:3059835.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7700.0}} | {2432801/proyecto_INICIO, 2432801/proyecto_PROCESO, 2432801/proyecto_INICIO, 2432801/proyecto_PROCESO, 2432801/proyecto_FIN, 2432801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones