## Reporte final
DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO.
CUARTO TRIMESTRE 2023
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. (FAISMUN)
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | GRO230302249472 | Proyecto de inversión | 723517.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723517.84, modificado:723517.84}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DE LAS ROSAS DE LA COLONIA AGUA DE MANTECA EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 160862 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 160862 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA AGUA DE MANTECA, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE CIRCONIA Y CALLE TOPACIO, CALLE DIAMANTE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LAS ROSAS DE LA COLONIA AGUA DE, lon:-99.53766642, lat:18.36711227}} | 2023-09-01 | 2023-10-05 | 723517.84 | 723517.84 | 723517.84 | 723517.84 | 723517.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-ELE-2023-057, contratista:CONSTRUCCIONES EDUMAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:723517.84, importe_modificado:723517.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:334.0}} | {2249472/proyecto_INICIO, 2249472/proyecto_PROCESO, 2249472/proyecto_FIN, 2249472/proyecto_PROCESO, 2249472/proyecto_FIN, 2249472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302250026 | Proyecto de inversión | 1511979.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511979.61, modificado:1511979.61}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CON RASTREO Y MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN EL CAMINO LAZARO CARDENAS, DESDE LA LOCALIDAD DE JOYA DE PANTLA HACIA EL CAMINO A CEJA BLANCA, EN LA COMUNIDAD DE JOYA DE PANTLA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 163575 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 163575 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO LAZARO CARDENAS - EJIDOS HACIA CEJA BLANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO JOYA DE PANTLA, 40110 JOYA DE PANTLA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y , CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-99.53491234, lat:18.26548921}} | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 1511979.61 | 1511979.61 | 1511979.61 | 1511979.61 | 1511979.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-066, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1511979.61, importe_modificado:1511979.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2250026/proyecto_FIN, 2250026/proyecto_PROCESO, 2250026/proyecto_INICIO, 2250026/proyecto_PROCESO, 2250026/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302250095 | Proyecto de inversión | 1998894.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998894.75, modificado:1998894.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DEL MULTIDEPORTIVO INFONAVIT DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA EL INFONAVIT EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPEDENCIA GUERRERO - 163923 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 163923 | S | 145 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FRNACISCO I. MADERO PUEBLO INFONAVIT PALOMAS, 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA S, lon:-99.52623355, lat:18.35853053}} | 2023-09-02 | 2023-10-21 | 1998894.75 | 1998894.75 | 1998894.75 | 1998894.75 | 1998894.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-068, contratista:EDSON ROMERO OLAYO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1998894.75, importe_modificado:1998894.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2250095/proyecto_INICIO, 2250095/proyecto_PROCESO, 2250095/proyecto_FIN, 2250095/proyecto_PROCESO, 2250095/proyecto_FIN, 2250095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302250655 | Proyecto de inversión | 2915545.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2915545.06, modificado:2915545.06}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL ADRIAN CASTREJON EXTENSION TIANGUIS SEGUNDA ETAPA DE LA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 167174 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 167174 | S | 215 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE SALAZAR Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE HERMENEGILDO GALEANA , lon:-99.541584, lat:18.33731}} | 2023-09-05 | 2023-10-13 | 2915545.06 | 2915545.06 | 2915545.06 | 2915545.06 | 2915545.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-074, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN GBS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2915545.06, importe_modificado:2915545.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8500.0}} | {2250655/proyecto_PROCESO, 2250655/proyecto_INICIO, 2250655/proyecto_FIN, 2250655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302250703 | Proyecto de inversión | 1169833.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169833.58, modificado:1169833.58}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES SIN NOMBRES DE LA COLONIA MOTA O MONTE SINAI EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 167435 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 167435 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:803.45, meta_modificada:803.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA MOTA, 40083 COLONIA MOTA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ABRAHAM Y CALLE MOISES, CALLE NOE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA MOTA., lon:-99.547966, lat:18.319441}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 1169833.58 | 1169833.58 | 1169833.58 | 1169833.58 | 1169833.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-APO-2023-079, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1169833.58, importe_modificado:1169833.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:803.45}} | {2250703/proyecto_FIN, 2250703/proyecto_INICIO, 2250703/proyecto_FIN, 2250703/proyecto_PROCESO, 2250703/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302250722 | Proyecto de inversión | 2105655.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105655.62, modificado:2105655.62}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CON RASTREO Y MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN EL CAMINO VIEJO HACIA EL TANQUE EN LA COMUNIDAD DE PLATANILLO MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 167667 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 167667 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.71, meta_modificada:2.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO PLATANILLO - EJIDO DE PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 710 PUEBLO PLATANILLO, 40105 PLATANILLO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA IGUALA CUERNAVACA LA OBRA SE UBICA , lon:-99.50464882, lat:18.39236181}} | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 2105655.62 | 2105655.62 | 2105655.62 | 2105655.62 | 2105655.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-081, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2105655.62, importe_modificado:2105655.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.71}} | {2250722/proyecto_INICIO, 2250722/proyecto_PROCESO, 2250722/proyecto_FIN, 2250722/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302256748 | Proyecto de inversión | 2250511.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250511.1, modificado:2250511.1}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CON RASTREO Y MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN VARIOS PARAJES DE LA COMUNIDAD DE OLEA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO - 204306 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 204306 | S | 112 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO OLEA - EJIDOS DE CULTIVO DE OLEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 PUEBLO OLEA (ESTACIÓN OLEA), 40118 OLEA (ESTACIÓN OLEA), IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE DE LA COMISARIA LA , lon:-99.71196632, lat:18.10648396}} | 2023-09-06 | 2023-11-08 | 2250511.1 | 2250511.1 | 2250511.1 | 2250511.1 | 2250511.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-093, contratista:MANUEL ALEJANDRO DOMINGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2250511.1, importe_modificado:2250511.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.9}} | {2256748/proyecto_PROCESO, 2256748/proyecto_FIN, 2256748/proyecto_PROCESO, 2256748/proyecto_INICIO, 2256748/proyecto_FIN, 2256748/proyecto_INICIO, 2256748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302256902 | Proyecto de inversión | 1055178.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055178.66, modificado:1055178.66}} | CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS INES SALGADO ARROYO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD EL NARANJO MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 205613 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 205613 | S | 57 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:12, direccion:CALLE IGUALA A TAXCO PUEBLO EL NARANJO, 40106 EL NARANJO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE N, lon:-99.535136, lat:18.40031}} | 2023-09-07 | 2023-10-25 | 1055178.66 | 1055178.66 | 1055178.66 | 1055178.66 | 1055178.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-IBE-2023-095, contratista:CONSTRUCTORA EMARQS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1055178.66, importe_modificado:1055178.66}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2256902/proyecto_PROCESO, 2256902/proyecto_FIN, 2256902/proyecto_PROCESO, 2256902/proyecto_FIN, 2256902/proyecto_INICIO, 2256902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280846 | Proyecto de inversión | 795577.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795577.2, modificado:795577.2}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 263145 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 263145 | S | 138 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:11, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO METLAPA, 40100 METLAPA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y PRIVADA CUAUHTEMOC, AVENIDA ZAPATA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA DEL POBLADO DE , lon:-99.60348231, lat:18.3122847}} | 2023-11-01 | 2023-12-10 | 795577.2 | 795577.2 | 795577.2 | 795577.2 | 795577.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-APO-2023-097, contratista:CONSTRUCTORA LESO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:795577.2, importe_modificado:795577.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2280846/proyecto_INICIO, 2280846/proyecto_PROCESO, 2280846/proyecto_FIN, 2280846/proyecto_INICIO, 2280846/proyecto_PROCESO, 2280846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280907 | Proyecto de inversión | 2044875.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044875.35, modificado:2044875.35}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO DESDE LA COMUNIDAD DE TUXPAN A LA COLONIA TEPANTLAN SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 263433 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 263433 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A TUXPAN - EJIDO DE TUXPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO TUXPAN, 40101 TUXPAN, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CAMINO DEL PANTEON Y , LA OBRA SE UBICA ANTES DE LLEGAR AL PUENTE D, lon:-99.48361674, lat:18.34267595}} | 2023-11-14 | 2023-12-22 | 2044875.35 | 2044875.35 | 2044875.35 | 2044875.35 | 2044875.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-098, contratista:LAURA KARINA NIEVES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2044875.35, importe_modificado:2044875.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2280907/proyecto_INICIO, 2280907/proyecto_FIN, 2280907/proyecto_PROCESO, 2280907/proyecto_FIN, 2280907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402280926 | Proyecto de inversión | 1041267.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041267.97, modificado:1041267.97}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL TRAMO CALLE MIGUEL HIDALGO VILLA DE AYALA DE LA COLONIA PLAN DE AYALA EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 263517 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 263517 | S | 145 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE XOCHITL COLONIA PLAN DE AYALA, 40020 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE MARTIN ACEVES Y CALLE CIPRES, CALLE VILLA DE AYALA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE XOCHITL DE LA COLONIA PLA, lon:-99.54315057, lat:18.35367783}} | 2023-11-14 | 2023-12-22 | 1041267.97 | 1041267.97 | 1041267.97 | 1041267.97 | 1041267.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-099, contratista:JESUS ROSENDO DIRZO JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1041267.97, importe_modificado:1041267.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2280926/proyecto_FIN, 2280926/proyecto_INICIO, 2280926/proyecto_FIN, 2280926/proyecto_PROCESO, 2280926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282536 | Proyecto de inversión | 283511.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283511.52, modificado:283511.52}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ DE LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 272014 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 272014 | S | 72 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:12, direccion:CALLE 10 DE MAYO PUEBLO EL NARANJO, 40106 EL NARANJO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA TELESECUNDARIA QUE SE ENCUEN, lon:-99.53588553, lat:18.40029645}} | 2023-11-17 | 2023-12-25 | 283511.52 | 283511.52 | 283511.52 | 283511.52 | 283511.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-IBE-2023-100, contratista:CONSTRUCTORA EMARQS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:283511.52, importe_modificado:283511.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2282536/proyecto_INICIO, 2282536/proyecto_PROCESO, 2282536/proyecto_FIN, 2282536/proyecto_INICIO, 2282536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402282566 | Proyecto de inversión | 1059734.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059734.21, modificado:1059734.21}} | CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO DE LA COLONIA FERMIN RABADAN EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 272319 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 272319 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:137, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO FERMÍN RABADÁN CERVANTES, 40083 FERMÍN RABADÁN CERVANTES, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE DE LA TELESECUNDARIA Y , CAMINO A CEJA BLANCA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE, lon:-99.56516, lat:18.31462}} | 2023-11-13 | 2023-12-30 | 1059734.21 | 1059734.21 | 1059734.21 | 1059734.21 | 1059734.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-IBE-2023-101, contratista:LUIS MUGICA CASARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1059734.21, importe_modificado:1059734.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2282566/proyecto_INICIO, 2282566/proyecto_PROCESO, 2282566/proyecto_FIN, 2282566/proyecto_INICIO, 2282566/proyecto_PROCESO, 2282566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283574 | Proyecto de inversión | 1986487.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986487.63, modificado:1986487.63}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES JUDAS JOSE BENJAMIN ISRAEL LEVI RUBEN Y JOSUE LA COLONIA GENESIS EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 278169 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 278169 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1455.6, meta_modificada:1455.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:53, direccion:CALLE JUDAS COLONIA GÉNESIS, 40083 COLONIA MOTA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE AARON Y CALLE JOSE, CALLE ABRAHAM LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES JUDAS JOSE BENJAMIN ISRAEL LEVI RUBEN Y JOSUE DE LA COLONIA GE, lon:-99.55107029, lat:18.31905925}} | 2023-11-14 | 2023-12-02 | 1986487.63 | 1986487.63 | 1986487.63 | 1986487.63 | 1986487.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-APO-2023-102, contratista:OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1986487.63, importe_modificado:1986487.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1455.6}} | {2283574/proyecto_INICIO, 2283574/proyecto_PROCESO, 2283574/proyecto_INICIO, 2283574/proyecto_FIN, 2283574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283581 | Proyecto de inversión | 2202660.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202660.99, modificado:2202660.99}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DESDE LA COLONIA EL POTRERO A LOS PARAJES DE LA COLONIA RINCON DEL MARQUEZ DE LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 278205 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 278205 | S | 520 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.85, meta_modificada:2.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA DE LA COLONIA EL ZACATAL - LOS PARAJES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 850 COLONIA RICON DEL MARQUEZ, 40083 PUENTE DEL TERRERO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CAMINO A CEJA BLANCA Y CALLE JUSTO SIE, lon:-99.553777, lat:18.332147}} | 2023-11-19 | 2023-12-27 | 2202660.99 | 2202660.99 | 2202660.99 | 2202660.99 | 2202660.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-103, contratista:MANUEL ALEJANDRO DOMINGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2202660.99, importe_modificado:2202660.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.85}} | {2283581/proyecto_INICIO, 2283581/proyecto_PROCESO, 2283581/proyecto_FIN, 2283581/proyecto_INICIO, 2283581/proyecto_FIN, 2283581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402283584 | Proyecto de inversión | 2308696.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308696.04, modificado:2308696.04}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO DESDE LA COLONIA DEL VALLE HACIA LA COLONIA SAN MIGUELITO AL NORTE DE LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 278229 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 278229 | S | 400 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.97, meta_modificada:2.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:182, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA DE LA COL. DEL VALLE - ENTRADA DEL LA COL. SAN MIGUELITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 970 COLONIA PASEOS DEL VALLE, 40010 LAS PAROTAS, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE AVENIDA LOS GIRASOLES Y , C, lon:-99.57110645, lat:18.36733855}} | 2023-11-18 | 2023-12-27 | 2308696.04 | 2308696.04 | 2308696.04 | 2308696.04 | 2308696.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-104, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2308696.04, importe_modificado:2308696.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.97}} | {2283584/proyecto_INICIO, 2283584/proyecto_FIN, 2283584/proyecto_PROCESO, 2283584/proyecto_INICIO, 2283584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402290471 | Proyecto de inversión | 2136672.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136672.49, modificado:2136672.49}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CON RASTREO Y MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN EL CAMINO REVOLUCION HACIA LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA DE LA LOCALIDAD DE ZACACOYUCA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 309932 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 309932 | S | 78 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3120.0, meta_modificada:3120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CALLE REVOLUCION - HACIA EL CAMINO VEIJO DE TIERRA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO ZACACOYUCA, 40110 ZACACOYUCA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PINO SUAREZ, , lon:-99.523685, lat:18.252885}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2136672.49 | 2136672.49 | 2136672.49 | 2136672.49 | 2136672.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-096, contratista:OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2136672.49, importe_modificado:2136672.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3120.0}} | {2290471/proyecto_INICIO, 2290471/proyecto_PROCESO, 2290471/proyecto_INICIO, 2290471/proyecto_FIN, 2290471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402296115 | Proyecto de inversión | 2205795.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205795.33, modificado:2205795.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO DESDE EL FRACCIONAMIENTO TUPI HACIA LOS PARAJES DE LA COMUNIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 334465 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 334465 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.85, meta_modificada:2.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO COMPUERTA DE LA LAGUNA DE TUXPAN - PARAJES DE CULTIVO DE TUXPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 850 PUEBLO TUXPAN, 40101 LA COMPUERTA DE LA LAGUNA DE TUXPAN, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CAMINO A CIENCI, lon:-99.51417724, lat:18.3508797}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2205795.33 | 2205795.33 | 2205795.33 | 2205795.33 | 2205795.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-107, contratista:OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2205795.33, importe_modificado:2205795.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.85}} | {2296115/proyecto_INICIO, 2296115/proyecto_FIN, 2296115/proyecto_PROCESO, 2296115/proyecto_FIN, 2296115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402296436 | Proyecto de inversión | 2507319.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2507319.89, modificado:2507319.89}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CARITINO MALDONADO TRAMO PLANTA POTABILIZADORA CALLE NACIONES UNIDAS EN LA LOCALIDAD DE EL TOMATAL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO - 335596 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 335596 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CARITINO MALDONADO PUEBLO TOMATAL, 40095 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE PRIVADA NACIONES UNIDAS Y CALLE ALIANZA 2000, CARRETERA A ACAPULCO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CARITINO MA, lon:-99.49784816, lat:18.3259786}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2507319.89 | 2507319.89 | 2507319.89 | 2507319.89 | 2507319.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-108, contratista:JORGE BURGOS ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2507319.89, importe_modificado:2507319.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.0}} | {2296436/proyecto_FIN, 2296436/proyecto_INICIO, 2296436/proyecto_PROCESO, 2296436/proyecto_FIN, 2296436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402296557 | Proyecto de inversión | 1940453.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940453.64, modificado:1940453.64}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JOSE ANTIGUO CAMINO A TEPECOA DESDE LA COLONIA LA PALMA EN LA LOCALIDAD DE EL TOMATAL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 335961 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 335961 | S | 138 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE SAN JOSE - TEPECOACUILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA LA PALMA, 40095 TEPANTLÁN, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE LA VILLA, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO HA, lon:-99.48012493, lat:18.32233707}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1940453.64 | 1940453.64 | 1940453.64 | 1940453.64 | 1940453.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-109, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1940453.64, importe_modificado:1940453.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {2296557/proyecto_INICIO, 2296557/proyecto_PROCESO, 2296557/proyecto_FIN, 2296557/proyecto_INICIO, 2296557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299260 | Proyecto de inversión | 963767.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963767.7, modificado:963767.7}} | REHABILITACION DE LOSAS DEL MERCADO MUNICIPAL ADRIAN CASTREJON DE LA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 347338 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 347338 | S | 43 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1279.8, meta_modificada:1279.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CIUDAD IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE SALAZAR Y CALLE HUERTO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA OBRA SE UBICA DEN, lon:-99.541331, lat:18.337827}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 963767.7 | 963767.7 | 963767.7 | 963767.7 | 963767.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-106, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN MORGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:963767.7, importe_modificado:963767.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1279.8}} | {2299260/proyecto_PROCESO, 2299260/proyecto_INICIO, 2299260/proyecto_PROCESO, 2299260/proyecto_FIN, 2299260/proyecto_INICIO, 2299260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402299290 | Proyecto de inversión | 1990549.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990549.36, modificado:1990549.36}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL 27 DE MARZO DESDE LA COLONIA C.N.O.P. HASTA LA CALLE EL CALVARIO DE LA COMUNIDAD DE TEPOCHICA, EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 347432 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 347432 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.56, meta_modificada:2.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:128, direccion:CAMINO TRAMO PROLONGACION DE VICENTE GUERRERO - CALLE CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 560 COLONIA CNOP, 40080 COLONIA CNOP DOS, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LUCIO CABAÑAS, , lon:-99.5240931, lat:18.32326774}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1990549.36 | 1990549.36 | 1990549.36 | 1990549.36 | 1990549.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-110, contratista:JESUS ROSENDO DIRZO JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1990549.36, importe_modificado:1990549.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.56}} | {2299290/proyecto_INICIO, 2299290/proyecto_PROCESO, 2299290/proyecto_FIN, 2299290/proyecto_PROCESO, 2299290/proyecto_FIN, 2299290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GRO230302250095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1998894.75 | 1998894.75
GRO230302250722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2105655.62 | 2105655.62
GRO230302256748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250511.1 | 2250511.1
GRO230402280926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1041267.97 | 1041267.97
GRO230402290471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2136672.49 | 2136672.49
GRO230402282566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1059734.21 | 1059734.21
GRO230402283581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2202660.99 | 2202660.99
GRO230302249472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 723517.84 | 723517.84
GRO230302250703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1169833.58 | 1169833.58
GRO230402296115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2205795.33 | 2205795.33
GRO230302250655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2915545.06 | 2915545.06
GRO230402299290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1990549.36 | 1990549.36
GRO230402280907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2044875.35 | 2044875.35
GRO230402282536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283511.52 | 283511.52
GRO230402296557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1940453.64 | 1940453.64
GRO230302250026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1511979.61 | 1511979.61
GRO230302256902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1055178.66 | 1055178.66
GRO230402280846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 795577.2 | 795577.2
GRO230402296436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2507319.89 | 2507319.89
GRO230402299260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 963767.7 | 963767.7
GRO230402283574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1986487.63 | 1986487.63
GRO230402283584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2308696.04 | 2308696.04

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO230302250095 | Metros Cuadrados | 540 | 540
GRO230302250722 | Kilómetro lineal | 2.71 | 2.71
GRO230302256748 | Kilómetro lineal | 2.9 | 2.9
GRO230402280926 | Metros lineales | 1200 | 1200
GRO230402290471 | Metros cúbicos | 3120 | 3120
GRO230402282566 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
GRO230402283581 | Kilómetro lineal | 2.85 | 2.85
GRO230302249472 | Metros lineales | 334 | 334
GRO230302250703 | Metros lineales | 803.45 | 803.45
GRO230402296115 | Kilómetro lineal | 2.85 | 2.85
GRO230302250655 | Metros lineales | 8500 | 8500
GRO230402299290 | Kilómetro lineal | 2.56 | 2.56
GRO230402280907 | Kilómetro lineal | 3 | 3
GRO230402282536 | Metros lineales | 50 | 50
GRO230402296557 | Kilómetro lineal | 2.5 | 2.5
GRO230302250026 | Kilómetro lineal | 2 | 2
GRO230302256902 | Aula | 1 | 1
GRO230402280846 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO230402296436 | Metros Cuadrados | 1225 | 1225
GRO230402299260 | Metros Cuadrados | 1279.8 | 1279.8
GRO230402283574 | Metros lineales | 1455.6 | 1455.6
GRO230402283584 | Kilómetro lineal | 2.97 | 2.97

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO230302250095 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE FRNACISCO I. MADERO PUEBLO INFONAVIT PALOMAS, 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA S | -99.5262 | 18.3585
GRO230302250722 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Platanillo | CAMINO TRAMO PLATANILLO - EJIDO DE PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 710 PUEBLO PLATANILLO, 40105 PLATANILLO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA IGUALA CUERNAVACA LA OBRA SE UBICA | -99.5046 | 18.3924
GRO230302256748 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Olea (Estación Olea) | CAMINO TRAMO OLEA - EJIDOS DE CULTIVO DE OLEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 PUEBLO OLEA (ESTACIÓN OLEA), 40118 OLEA (ESTACIÓN OLEA), IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE DE LA COMISARIA LA | -99.712 | 18.1065
GRO230402280926 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE XOCHITL COLONIA PLAN DE AYALA, 40020 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE MARTIN ACEVES Y CALLE CIPRES, CALLE VILLA DE AYALA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE XOCHITL DE LA COLONIA PLA | -99.5432 | 18.3537
GRO230402290471 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Zacacoyuca | CAMINO TRAMO CALLE REVOLUCION - HACIA EL CAMINO VEIJO DE TIERRA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO ZACACOYUCA, 40110 ZACACOYUCA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PINO SUAREZ, | -99.5237 | 18.2529
GRO230402282566 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Fermín Rabadán Cervantes | CALLE PRINCIPAL PUEBLO FERMÍN RABADÁN CERVANTES, 40083 FERMÍN RABADÁN CERVANTES, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE DE LA TELESECUNDARIA Y , CAMINO A CEJA BLANCA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE | -99.5652 | 18.3146
GRO230402283581 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Puente del Terrero | CAMINO TRAMO SALIDA DE LA COLONIA EL ZACATAL - LOS PARAJES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 850 COLONIA RICON DEL MARQUEZ, 40083 PUENTE DEL TERRERO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CAMINO A CEJA BLANCA Y CALLE JUSTO SIE | -99.5538 | 18.3321
GRO230302249472 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE LAS ROSAS COLONIA AGUA DE MANTECA, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE CIRCONIA Y CALLE TOPACIO, CALLE DIAMANTE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LAS ROSAS DE LA COLONIA AGUA DE | -99.5377 | 18.3671
GRO230302250703 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Colonia Mota | CALLE PRINCIPAL COLONIA MOTA, 40083 COLONIA MOTA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ABRAHAM Y CALLE MOISES, CALLE NOE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA MOTA. | -99.548 | 18.3194
GRO230402296115 | Guerrero | Iguala de la Independencia | La Compuerta de la Laguna de Tuxpan | CAMINO TRAMO COMPUERTA DE LA LAGUNA DE TUXPAN - PARAJES DE CULTIVO DE TUXPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 850 PUEBLO TUXPAN, 40101 LA COMPUERTA DE LA LAGUNA DE TUXPAN, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CAMINO A CIENCI | -99.5142 | 18.3509
GRO230302250655 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE SALAZAR Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE HERMENEGILDO GALEANA | -99.5416 | 18.3373
GRO230402299290 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Colonia CNOP Dos | CAMINO TRAMO PROLONGACION DE VICENTE GUERRERO - CALLE CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 560 COLONIA CNOP, 40080 COLONIA CNOP DOS, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LUCIO CABAÑAS, | -99.5241 | 18.3233
GRO230402280907 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Tuxpan | CAMINO TRAMO CARRETERA A TUXPAN - EJIDO DE TUXPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO TUXPAN, 40101 TUXPAN, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CAMINO DEL PANTEON Y , LA OBRA SE UBICA ANTES DE LLEGAR AL PUENTE D | -99.4836 | 18.3427
GRO230402282536 | Guerrero | Iguala de la Independencia | El Naranjo | CALLE 10 DE MAYO PUEBLO EL NARANJO, 40106 EL NARANJO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA TELESECUNDARIA QUE SE ENCUEN | -99.5359 | 18.4003
GRO230402296557 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CAMINO TRAMO CALLE SAN JOSE - TEPECOACUILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA LA PALMA, 40095 TEPANTLÁN, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE LA VILLA, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO HA | -99.4801 | 18.3223
GRO230302250026 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Joya de Pantla | CAMINO TRAMO LAZARO CARDENAS - EJIDOS HACIA CEJA BLANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO JOYA DE PANTLA, 40110 JOYA DE PANTLA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y , CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ | -99.5349 | 18.2655
GRO230302256902 | Guerrero | Iguala de la Independencia | El Naranjo | CALLE IGUALA A TAXCO PUEBLO EL NARANJO, 40106 EL NARANJO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE N | -99.5351 | 18.4003
GRO230402280846 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Metlapa | CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO METLAPA, 40100 METLAPA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y PRIVADA CUAUHTEMOC, AVENIDA ZAPATA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA DEL POBLADO DE | -99.6035 | 18.3123
GRO230402296436 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE CARITINO MALDONADO PUEBLO TOMATAL, 40095 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE PRIVADA NACIONES UNIDAS Y CALLE ALIANZA 2000, CARRETERA A ACAPULCO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CARITINO MA | -99.4978 | 18.326
GRO230402299260 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CIUDAD IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE SALAZAR Y CALLE HUERTO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA OBRA SE UBICA DEN | -99.5413 | 18.3378
GRO230402283574 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Colonia Mota | CALLE JUDAS COLONIA GÉNESIS, 40083 COLONIA MOTA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE AARON Y CALLE JOSE, CALLE ABRAHAM LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES JUDAS JOSE BENJAMIN ISRAEL LEVI RUBEN Y JOSUE DE LA COLONIA GE | -99.5511 | 18.3191
GRO230402283584 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Las Parotas | CAMINO TRAMO SALIDA DE LA COL. DEL VALLE - ENTRADA DEL LA COL. SAN MIGUELITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 970 COLONIA PASEOS DEL VALLE, 40010 LAS PAROTAS, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE AVENIDA LOS GIRASOLES Y , C | -99.5711 | 18.3673

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GRO230302250095 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-068 | EDSON ROMERO OLAYO | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1998894.75 | 1998894.75
GRO230302250722 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-081 | JORGE MIRANDA LOPEZ | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2105655.62 | 2105655.62
GRO230302256748 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-093 | MANUEL ALEJANDRO DOMINGUEZ OCAMPO | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2250511.1 | 2250511.1
GRO230402280926 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-099 | JESUS ROSENDO DIRZO JAIMES | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1041267.97 | 1041267.97
GRO230402290471 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-096 | OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2136672.49 | 2136672.49
GRO230402282566 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-IBE-2023-101 | LUIS MUGICA CASARRUBIAS | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1059734.21 | 1059734.21
GRO230402283581 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-103 | MANUEL ALEJANDRO DOMINGUEZ OCAMPO | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2202660.99 | 2202660.99
GRO230302249472 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-ELE-2023-057 | CONSTRUCCIONES EDUMAK S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 723517.84 | 723517.84
GRO230302250703 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-APO-2023-079 | JORGE MIRANDA LOPEZ | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1169833.58 | 1169833.58
GRO230402296115 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-107 | OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2205795.33 | 2205795.33
GRO230302250655 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-074 | MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN GBS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2915545.06 | 2915545.06
GRO230402299290 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-110 | JESUS ROSENDO DIRZO JAIMES | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1990549.36 | 1990549.36
GRO230402280907 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-098 | LAURA KARINA NIEVES FLORES | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2044875.35 | 2044875.35
GRO230402282536 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-IBE-2023-100 | CONSTRUCTORA EMARQS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 283511.52 | 283511.52
GRO230402296557 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-109 | JORGE MIRANDA LOPEZ | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1940453.64 | 1940453.64
GRO230302250026 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-066 | JORGE MIRANDA LOPEZ | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1511979.61 | 1511979.61
GRO230302256902 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-IBE-2023-095 | CONSTRUCTORA EMARQS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1055178.66 | 1055178.66
GRO230402280846 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-APO-2023-097 | CONSTRUCTORA LESO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 795577.2 | 795577.2
GRO230402296436 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-108 | JORGE BURGOS ORTEGA | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2507319.89 | 2507319.89
GRO230402299260 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-106 | CONSTRUCCIONES CIVILES, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN MORGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 963767.7 | 963767.7
GRO230402283574 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-APO-2023-102 | OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1986487.63 | 1986487.63
GRO230402283584 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-104 | JORGE MIRANDA LOPEZ | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2308696.04 | 2308696.04

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GRO230302250095 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
GRO230302250722 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 100
GRO230302256748 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 100
GRO230402280926 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 1200 | 100
GRO230402290471 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 3120 | 3120 | 3120 | 100
GRO230402282566 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
GRO230402283581 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 100
GRO230302249472 | 2023 | 4 | Metros lineales | 334 | 334 | 334 | 100
GRO230302250703 | 2023 | 4 | Metros lineales | 803.45 | 803.45 | 803.45 | 100
GRO230402296115 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 100
GRO230302250655 | 2023 | 4 | Metros lineales | 8500 | 8500 | 8500 | 100
GRO230402299290 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 100
GRO230402280907 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 3 | 100
GRO230402282536 | 2023 | 4 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
GRO230402296557 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
GRO230302250026 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 2 | 100
GRO230302256902 | 2023 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230402280846 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230402296436 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1225 | 1225 | 1225 | 100
GRO230402299260 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1279.8 | 1279.8 | 1279.8 | 100
GRO230402283574 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1455.6 | 1455.6 | 1455.6 | 100
GRO230402283584 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".