## Reporte final
DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO.
TERCER TRIMESTRE 2023
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. (FAISMUN)
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | GRO230202219818 | Proyecto de inversión | 5171249.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5171249.99, modificado:5171249.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS, REVOLUCION Y EL CALVARIO, ENTRE CALLES HERMENEGILDO GALEANA Y LIRIOS, DE LA COLONIA CHAPULTEPEC EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 45088 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 45088 | S | 1260 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6592.0, meta_modificada:6592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y REVOLUCION COLONIA CHAPULTEPEC, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE REVOLUCION, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA OBRA SE OBICA SOBRE LAS CAL, lon:-99.55679, lat:18.354816}} | 2023-03-13 | 2023-04-21 | 5171249.99 | 5171249.99 | 5171249.99 | 5171249.99 | 5171249.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-015, contratista:MANUEL ALEJANDRO DOMINGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:5171249.99, importe_modificado:5171249.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6592.0}} | {2219818/proyecto_INICIO, 2219818/proyecto_PROCESO, 2219818/proyecto_FIN, 2219818/proyecto_INICIO, 2219818/proyecto_PROCESO, 2219818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202226840 | Proyecto de inversión | 2029559.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029559.44, modificado:2029559.44}} | PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GIRASOLES TRAMO ENTRE CAMINO DE JARDIN PUEBLO VIEJO Y LA COLONIA GRANJELES EN LA COLONIA GRANJELES EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 101191 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 101191 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS GIRASOLES COLONIA LOS GRANGELES, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE LAS PALMAS, CALLE TULIPANES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA COL, lon:-99.567391, lat:18.364018}} | 2023-04-10 | 2023-05-19 | 2029559.44 | 2029559.44 | 2029559.44 | 2029559.44 | 2029559.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-032, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LERDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2029559.44, importe_modificado:2029559.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2226840/proyecto_INICIO, 2226840/proyecto_PROCESO, 2226840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202227201 | Proyecto de inversión | 1930768.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930768.22, modificado:1930768.22}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PERLA SEGUNDA ETAPA, ENTRE EL CAMINO A LA COLONIA MORELOS Y LA CALLE PIRITA EN LA COLONIA LIDERES DEL SUR EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 103970 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 103970 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.0, meta_modificada:1155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PERLA COLONIA LIDERES DEL SUR, 40096 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE RUBI Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE DIAMANTE LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO LA ENTRADA DE LA COLONIA MORELOS, lon:-99.50063763, lat:18.3202186}} | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 1930768.22 | 1930768.22 | 1930768.22 | 1930768.22 | 1930768.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-040, contratista:AIG CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1930768.22, importe_modificado:1930768.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.0}} | {2227201/proyecto_INICIO, 2227201/proyecto_FIN, 2227201/proyecto_PROCESO, 2227201/proyecto_FIN, 2227201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229493 | Proyecto de inversión | 796899.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796899.77, modificado:796899.77}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA JUSTO SIERRA EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 117049 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 117049 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:11, direccion:CALLE DEL ESTUDIANTE PUEBLO METLAPA, 40100 METLAPA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CARRETERA A COCULA Y CAMINO DEL TREN, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECUNDARIA TECNICA JU, lon:-99.611192, lat:18.310304}} | 2023-05-02 | 2023-06-10 | 796899.77 | 796899.77 | 796899.77 | 796899.77 | 796899.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-IBE-2023-045, contratista:PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE IGUALA IPG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:796899.77, importe_modificado:796899.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2229493/proyecto_PROCESO, 2229493/proyecto_INICIO, 2229493/proyecto_PROCESO, 2229493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229565 | Proyecto de inversión | 1356189.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356189.81, modificado:1356189.81}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE QUIMICOS ENTRE AVENIDA ORIENTE Y CALLE PELETEROS EN LA COLONIA NUEVO HORIZONTE, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 117218 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 117218 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1813.0, meta_modificada:1813.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA QUIMICOS COLONIA NUEVO HORIZONTE, 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PALEONTOLOGOS Y CALLE FOTOGRAFOS, CALLE YOCHIPILI LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONI, lon:-99.5182843, lat:18.36104399}} | 2023-05-12 | 2023-06-20 | 1356189.81 | 1356189.81 | 1356189.81 | 1356189.81 | 1356189.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-052, contratista:EMMANUEL MACEDO SOTO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1356189.81, importe_modificado:1356189.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1813.0}} | {2229565/proyecto_INICIO, 2229565/proyecto_FIN, 2229565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302248370 | Proyecto de inversión | 2116139.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2116139.99, modificado:2116139.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIFERICO PONIENTE BENITO JUAREZ TRAMO CALLE LOS PINOS AV. DEL CRISTO DE LA COLONIA MAGISTERIAL EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO - 153886 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 153886 | S | 156 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3405.6, meta_modificada:3405.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD PERIFERICO PONIENTE BENITO JUAREZ COLONIA MAGISTERIAL IGUALA, 40045 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE FRESNOS, AVENIDA DEL CRISTO LA OBRA SE UBICA SOBRE EL PERIF, lon:-99.56240456, lat:18.34412029}} | 2023-09-01 | 2023-10-23 | 2116139.99 | 2116139.99 | 2116139.99 | 2116139.99 | 2116139.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-053, contratista:LAURA KARINA NIEVES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2116139.99, importe_modificado:2116139.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3405.6}} | {2248370/proyecto_INICIO, 2248370/proyecto_FIN, 2248370/proyecto_PROCESO, 2248370/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302248449 | Proyecto de inversión | 2115866.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115866.07, modificado:2115866.07}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PONIENTE POR EL PUENTE DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO - 154309 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 154309 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PONIENTE COLONIA FRANCISCO VILLA, 40034 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE, lon:-99.52732891, lat:18.37612164}} | 2023-09-01 | 2023-10-24 | 2115866.07 | 2115866.07 | 2115866.07 | 2115866.07 | 2115866.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-055, contratista:ROLANDO CATALAN SERAFIN, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2115866.07, importe_modificado:2115866.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2248449/proyecto_INICIO, 2248449/proyecto_PROCESO, 2248449/proyecto_INICIO, 2248449/proyecto_FIN, 2248449/proyecto_PROCESO, 2248449/proyecto_FIN, 2248449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249695 | Proyecto de inversión | 1678032.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678032.61, modificado:1678032.61}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL TRAMO AVENIDA DEL FERROCARRIL PERIFERICO SUR BENITO JUAREZ DE LA COLONIA FERNANDO AMILPA, EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO - 162083 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 162083 | S | 100 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5573.7, meta_modificada:5573.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD PERIFERICO SUR BENITO JUAREZ COLONIA FERNANDO AMILPA, 40040 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE GIRASOLES, CALLE VICTOR M VILLASEÑOR LA OBRA SE UBICA SOBRE EL BOU, lon:-99.55888556, lat:18.34072809}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 1678032.61 | 1678032.61 | 1678032.61 | 1678032.61 | 1678032.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-063, contratista:JESUS ROSENDO DIRZO JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1678032.61, importe_modificado:1678032.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5573.7}} | {2249695/proyecto_INICIO, 2249695/proyecto_PROCESO, 2249695/proyecto_FIN, 2249695/proyecto_INICIO, 2249695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252479 | Proyecto de inversión | 1238708.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238708.54, modificado:1238708.54}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS TRAMO ENTRE LAS CALLES BANDERA NACIONAL JUAN ALDAMA Y ENTRE MELCHOR OCAMPO JOAQUIN BARANDA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 176739 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 176739 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.3, meta_modificada:532.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE BANDERA NACIONAL Y CALLE JAOQUIN BARANDA, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA , lon:-99.538587, lat:18.341362}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 1238708.54 | 1238708.54 | 1238708.54 | 1238708.54 | 1238708.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-084, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN MORGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1238708.54, importe_modificado:1238708.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.3}} | {2252479/proyecto_PROCESO, 2252479/proyecto_INICIO, 2252479/proyecto_PROCESO, 2252479/proyecto_FIN, 2252479/proyecto_INICIO, 2252479/proyecto_FIN, 2252479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252482 | Proyecto de inversión | 830384.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830384.11, modificado:830384.11}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CON MUROS DE MAMPOSTERIA DE LA CALLE PROLONGACION IGNACIO COMONFORT EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO DE LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 176744 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 176744 | S | 625 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT COLONIA 1O DE MAYO, 40020 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE MAGNOLIAS SUR Y CALLE FELIPE BERRIOZABAL, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGNAC, lon:-99.545755, lat:18.349434}} | 2023-09-01 | 2023-09-27 | 830384.11 | 830384.11 | 830384.11 | 830384.11 | 830384.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-086, contratista:CONSTRUCTORA EMARQS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:830384.11, importe_modificado:830384.11}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2252482/proyecto_INICIO, 2252482/proyecto_FIN, 2252482/proyecto_PROCESO, 2252482/proyecto_FIN, 2252482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254191 | Proyecto de inversión | 508427.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508427.11, modificado:508427.11}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA EUTERPE DE LA U. H. FOVISSSTE EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 186776 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 186776 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:552.89, meta_modificada:552.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CERRADA EUTERPE COLONIA FOVISSSTE, 40033 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ULISES Y CALLE MNEMOSINE, CERRADA CALIOPE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CERRADA EUTERPE DE LA COLONIA FOVISSSTE, lon:-99.52791994, lat:18.36138263}} | 2023-09-01 | 2023-09-25 | 508427.11 | 508427.11 | 508427.11 | 508427.11 | 508427.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-088, contratista:EMILIO GERARDO VICTORIA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:508427.11, importe_modificado:508427.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:552.89}} | {2254191/proyecto_INICIO, 2254191/proyecto_PROCESO, 2254191/proyecto_FIN, 2254191/proyecto_PROCESO, 2254191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254212 | Proyecto de inversión | 2004035.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004035.74, modificado:2004035.74}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CON RASTREO Y MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN EL CAMINO PROLONGACION GRAL. ADRIAN CASTREJON DE LA COLONIA CENTRO EN LA COMUNIDAD DE ALVARO OBREGON MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 186869 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 186869 | S | 90 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.94, meta_modificada:2.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ADRIAN CASTREJON - EJIDOS DE LA COLONIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 940 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 40109 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE PRIVADA ADRIAN CASTREJON Y CALLE GENERAL RO, lon:-99.64046994, lat:18.25436549}} | 2023-09-01 | 2023-09-25 | 2004035.74 | 2004035.74 | 2004035.74 | 2004035.74 | 2004035.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-091, contratista:LAURA KARINA NIEVES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2004035.74, importe_modificado:2004035.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.94}} | {2254212/proyecto_INICIO, 2254212/proyecto_PROCESO, 2254212/proyecto_FIN, 2254212/proyecto_INICIO, 2254212/proyecto_FIN, 2254212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202223726 | Proyecto de inversión | 291839.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291839.31, modificado:291839.31}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE LA COLONIA LAS ARBOLEDAS HACIA LA COLONIA GUAMUCHILAR EN LA COLONIA EL GUAMUCHILAR, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 76127 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 76127 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD PERIFERICO PONIENTE COLONIA EL GUAMUCHILAR, 40040 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CARRETERA IGUALA A TELOLOAPAN Y , CALLE FRANCISCO FIGUEROA MATA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL BOULEV, lon:-99.56168078, lat:18.34922247}} | 2023-03-27 | 2023-04-25 | 291839.31 | 291839.31 | 291839.31 | 291839.31 | 291839.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-APO-2023-031, contratista:OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:291839.31, importe_modificado:291839.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2223726/proyecto_INICIO, 2223726/proyecto_PROCESO, 2223726/proyecto_FIN, 2223726/proyecto_PROCESO, 2223726/proyecto_FIN, 2223726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229543 | Proyecto de inversión | 832318.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832318.08, modificado:832318.08}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES AMBAR, TOPACIO, DIAMANTE Y ESMERALDA, DE LA COLONIA EL PEDREGAL, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO - 117171 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 117171 | S | 190 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:682.0, meta_modificada:682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ESMERALDA COLONIA EL PEDREGAL, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE PERLA TURQUESA, CALLE ZAFIRO LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DE LA UNIVERCIDAD UTRN, lon:-99.53609391, lat:18.36612709}} | 2023-05-15 | 2023-06-23 | 832318.08 | 832318.08 | 832318.08 | 832318.08 | 832318.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-APO-2023-050, contratista:IBARRA CONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:832318.08, importe_modificado:832318.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:682.0}} | {2229543/proyecto_INICIO, 2229543/proyecto_PROCESO, 2229543/proyecto_INICIO, 2229543/proyecto_FIN, 2229543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302248475 | Proyecto de inversión | 558554.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558554.3, modificado:558554.3}} | REHABILITACION DEL EMBOVEDADO DE DRENAJE SANITARIO CON CONCRETO HIDRAULICO ARMADO EN EL MERCADO MUNICIPAL ADRIAN CASTREJON DE LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 154481 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 154481 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE HUERTO Y , CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE, lon:-99.54126067, lat:18.33775874}} | 2023-09-01 | 2023-09-25 | 558554.3 | 558554.3 | 558554.3 | 558554.3 | 558554.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-056, contratista:CONSTRUCTORA EMARQS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:558554.3, importe_modificado:558554.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2248475/proyecto_INICIO, 2248475/proyecto_PROCESO, 2248475/proyecto_INICIO, 2248475/proyecto_FIN, 2248475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249639 | Proyecto de inversión | 2102633.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2102633.7, modificado:2102633.7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 6 DE OCTUBRE Y GOBIERNO POPULAR ENTRE LAS CALLES DEL FUTURO GOBERNADOR Y DE LA DEMOCRACIA, EN LA COLONIA LOMA DEL ZAPATERO EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 161888 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 161888 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:959.0, meta_modificada:959.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE OCTUBRE Y GOBIERNO POPULAR COLONIA LOMAS DEL ZAPATERO, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE FUTURO GOBERNADOR Y CALLE DEMOCRACIA, CALLE ACTEAL 45 LA OBRA SE OBICA SOBRE LA, lon:-99.55243637, lat:18.365681}} | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 2102633.7 | 2102633.7 | 2102633.7 | 2102633.7 | 2102633.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-060, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2102633.7, importe_modificado:2102633.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:959.0}} | {2249639/proyecto_PROCESO, 2249639/proyecto_INICIO, 2249639/proyecto_FIN, 2249639/proyecto_PROCESO, 2249639/proyecto_FIN, 2249639/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249647 | Proyecto de inversión | 1626498.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626498.06, modificado:1626498.06}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL TRAMO CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA CALLE KARINA DE LA COLONIA JUAN N. ALVAREZ, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO - 161912 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 161912 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5362.5, meta_modificada:5362.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE KARINA COLONIA JUAN N ALVAREZ, 40020 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE RUBEN MORA Y , BOULEVARD PERIFERICO NORTE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE KARINA DE LA COLONIA JUAN N ALVAR, lon:-99.53321125, lat:18.35109892}} | 2023-09-01 | 2023-09-29 | 1626498.06 | 1626498.06 | 1626498.06 | 1626498.06 | 1626498.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-061, contratista:EMMANUEL MACEDO SOTO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1626498.06, importe_modificado:1626498.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5362.5}} | {2249647/proyecto_INICIO, 2249647/proyecto_PROCESO, 2249647/proyecto_FIN, 2249647/proyecto_INICIO, 2249647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249920 | Proyecto de inversión | 2013384.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013384.11, modificado:2013384.11}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GARCIA DE LA CADENA TRAMO PERIFERICO SUR A LA COLONIA VALLE DEL SOL EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 162960 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 162960 | S | 95 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1276.0, meta_modificada:1276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GARCIA DE LA CADENA COLONIA VALLE DEL SOL, 40070 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE VALLE DE IGUALA Y CALLE DE TIXTLA, BOULEVARD PERIFERICO SUR LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GARC, lon:-99.53990281, lat:18.33429876}} | 2023-09-11 | 2023-10-23 | 2013384.11 | 2013384.11 | 2013384.11 | 2013384.11 | 2013384.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-064, contratista:EMMANUEL MACEDO SOTO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2013384.11, importe_modificado:2013384.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1276.0}} | {2249920/proyecto_INICIO, 2249920/proyecto_PROCESO, 2249920/proyecto_FIN, 2249920/proyecto_INICIO, 2249920/proyecto_PROCESO, 2249920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250700 | Proyecto de inversión | 3892728 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3892728.0, modificado:3892728.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES OTILIO MONTAÑO Y PRIMERO DE MAYO DE LA COLONIA CENTRO, EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 167408 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 167408 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2003.3, meta_modificada:2003.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SANTA TERESA, 40111 SANTA TERESA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y CALLE 16 DE SEPTIMBRE, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS , lon:-99.50769, lat:18.226203}} | 2023-09-01 | 2023-10-28 | 3892728 | 3892728 | 3892728 | 3892728 | 3892728 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-078, contratista:ARCADAA EDIFICADORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:3892728.0, importe_modificado:3892728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2003.3}} | {2250700/proyecto_INICIO, 2250700/proyecto_FIN, 2250700/proyecto_PROCESO, 2250700/proyecto_FIN, 2250700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202219819 | Proyecto de inversión | 4134608.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4134608.66, modificado:4134608.66}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLES MORELOS Y NICOLAS BRAVO Y DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLES ALVARO OBREGON Y CERRADA EN LA COLONIA CENTRO DE LA COMUNIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 45091 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 45091 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1690.6, meta_modificada:1690.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:11, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA METLAPA, 40100 METLAPA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS D, lon:-99.60573369, lat:18.31158189}} | 2023-03-15 | 2023-05-13 | 4134608.66 | 4134608.66 | 4134608.66 | 4134608.66 | 4134608.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-016, contratista:ROLANDO CATALAN SERAFIN, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:4134608.66, importe_modificado:4134608.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1690.6}} | {2219819/proyecto_INICIO, 2219819/proyecto_PROCESO, 2219819/proyecto_FIN, 2219819/proyecto_INICIO, 2219819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202219821 | Proyecto de inversión | 881317.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881317.12, modificado:881317.12}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y ALLENDE EN LA COLONIA LOS CASCALOTES DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 45098 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 45098 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.1, meta_modificada:485.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA CASCALOTES, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ABASOLO DE LA COLONIA CASCALOTES,, lon:-99.5534811, lat:18.36544091}} | 2023-03-20 | 2023-05-08 | 881317.12 | 881317.12 | 881317.12 | 881317.12 | 881317.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-018, contratista:IBARRA CONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:881317.12, importe_modificado:881317.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.1}} | {2219821/proyecto_INICIO, 2219821/proyecto_PROCESO, 2219821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229313 | Proyecto de inversión | 1720150.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720150.08, modificado:1720150.08}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE DOS CALLES PRINCIPALES SIN NOMBRE PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA MARIA DE LOS ANGELES EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 116230 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 116230 | S | 100 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:584.73, meta_modificada:584.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA PUENTE GONZALEZ GARDENIAS PUEBLO MARÍA DE LOS ÁNGELES, 40034 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE ALMIRANO LA OBRA INICIA Y SE UBICA DONDE, lon:-99.52524606, lat:18.37016434}} | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 1720150.08 | 1720150.08 | 1720150.08 | 1720150.08 | 1720150.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-041, contratista:SUPERVISIÓN Y EDIFICACIONES MG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1720150.08, importe_modificado:1720150.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:584.73}} | {2229313/proyecto_INICIO, 2229313/proyecto_PROCESO, 2229313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229512 | Proyecto de inversión | 1878775.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878775.27, modificado:1878775.27}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CON CANAL DE CONCRETO ARMADO EN EL PERIFERICO PONIENTE BENITO JUAREZ HACIA LA COLONIA 15 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 117085 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 117085 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD PERIFERICO PONIENTE BENITO JUAREZ COLONIA 15 DE MAYO, 40040 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PINOS Y BOULEVARD PERIFERICO PONIENTE BENITO JUAREZ SENTIDO NORTE, CALLE ROBLE LA, lon:-99.562672, lat:18.343823}} | 2023-05-02 | 2023-06-10 | 1878775.27 | 1878775.27 | 1878775.27 | 1878775.27 | 1878775.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-047, contratista:MANUEL ALEJANDRO DOMINGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1878775.27, importe_modificado:1878775.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2229512/proyecto_INICIO, 2229512/proyecto_PROCESO, 2229512/proyecto_INICIO, 2229512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229539 | Proyecto de inversión | 1089523.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089523.99, modificado:1089523.99}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO RUMBO AL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE TEPOCHICA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 117159 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 117159 | S | 68 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO AVENIDA DEL ESTUDIANTE - EJIDO DE TEPOCHICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO TEPOCHICA, 40112 TEPOCHICA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , PROLONGACION BENITO JUAREZ LA OB, lon:-99.52029436, lat:18.29806712}} | 2023-04-26 | 2023-06-04 | 1089523.99 | 1089523.99 | 1089523.99 | 1089523.99 | 1089523.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-049, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1089523.99, importe_modificado:1089523.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.6}} | {2229539/proyecto_INICIO, 2229539/proyecto_PROCESO, 2229539/proyecto_INICIO, 2229539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229551 | Proyecto de inversión | 1068636.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068636.45, modificado:1068636.45}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CON RASTREO Y MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN EL CAMINO DESDE LA COLONIA LOMA DE COYOTES HACIA LA CARRETERA IGUALA TELOLOAPAN, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 117189 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 117189 | S | 68 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.57, meta_modificada:1.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO AV. JARDIN PUEBLO VIEJO - LOMA DE LOS COYOTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 570 COLONIA LOMA DE LOS COYOTES, 40045 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE AVENIDA JARDIN PUEBLO VIEJO , lon:-99.565716, lat:18.357593}} | 2023-05-04 | 2023-06-12 | 1068636.45 | 1068636.45 | 1068636.45 | 1068636.45 | 1068636.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-051, contratista:MANUEL ALEJANDRO DOMINGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1068636.45, importe_modificado:1068636.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.57}} | {2229551/proyecto_INICIO, 2229551/proyecto_PROCESO, 2229551/proyecto_INICIO, 2229551/proyecto_PROCESO, 2229551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249670 | Proyecto de inversión | 1667419.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667419.03, modificado:1667419.03}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE KARINA A AVENIDA DEL FERROCARRIL DE LA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO - 162003 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 162003 | S | 175 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5460.0, meta_modificada:5460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL FERROCARIL COLONIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE KARINA Y CALLE MARIANO HERRERA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA SOBRE L, lon:-99.55088331, lat:18.34764081}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 1667419.03 | 1667419.03 | 1667419.03 | 1667419.03 | 1667419.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-062, contratista:LAURA KARINA NIEVES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1667419.03, importe_modificado:1667419.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5460.0}} | {2249670/proyecto_INICIO, 2249670/proyecto_PROCESO, 2249670/proyecto_FIN, 2249670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250604 | Proyecto de inversión | 1504320.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504320.25, modificado:1504320.25}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA CATALINA PASTRANA ENTRE PERIFERICO NORTE BENITO JUAREZ Y LA COLONIA PPG, EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 166924 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 166924 | S | 250 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CATALINA PASTRANA COLONIA HÉROES DEL SUR, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE BOULEVARD PERIFERICO NORTE Y CALLE ISLA GROENLANDIA, CALLE EJIDO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA CA, lon:-99.54195054, lat:18.35972692}} | 2023-09-01 | 2023-10-06 | 1504320.25 | 1504320.25 | 1504320.25 | 1504320.25 | 1504320.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-071, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN GBS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1504320.25, importe_modificado:1504320.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {2250604/proyecto_INICIO, 2250604/proyecto_PROCESO, 2250604/proyecto_FIN, 2250604/proyecto_PROCESO, 2250604/proyecto_FIN, 2250604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252475 | Proyecto de inversión | 2771396.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2771396.98, modificado:2771396.98}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA LOS ALMENDROS EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 176734 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 176734 | S | 100 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.5, meta_modificada:1260.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA LOS ALMENDROS, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA, lon:-99.55597527, lat:18.36154474}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 2771396.98 | 2771396.98 | 2771396.98 | 2771396.98 | 2771396.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-082, contratista:LUIS MUGICA CASARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2771396.98, importe_modificado:2771396.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.5}} | {2252475/proyecto_PROCESO, 2252475/proyecto_INICIO, 2252475/proyecto_FIN, 2252475/proyecto_PROCESO, 2252475/proyecto_FIN, 2252475/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254194 | Proyecto de inversión | 1225103.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225103.72, modificado:1225103.72}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y VILLA VEGA ENTRE PERIFERICO NORTE BENITO JUAREZ Y CALLE SANTA CECILIA, DE LA COLONIA FAMILIAR EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 186803 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 186803 | S | 92 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.68, meta_modificada:880.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA FAMILIAR, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y BOULEVARD PERIFERICO NORTE, CALLE VILLA VEGA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LAZARO CA, lon:-99.5436231, lat:18.36109227}} | 2023-09-01 | 2023-10-24 | 1225103.72 | 1225103.72 | 1225103.72 | 1225103.72 | 1225103.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-089, contratista:RAUL ENRIQUE CEPEDA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1225103.72, importe_modificado:1225103.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.68}} | {2254194/proyecto_PROCESO, 2254194/proyecto_FIN, 2254194/proyecto_INICIO, 2254194/proyecto_PROCESO, 2254194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256641 | Proyecto de inversión | 2105626.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105626.51, modificado:2105626.51}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PUEBLO DE ISRAEL EN LA LOCALIDAD EL TOMATAL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 203714 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 203714 | S | 145 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PROLONGACION PINO SUAREZ PUEBLO TOMATAL, 40095 TEPANTLÁN, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE DEL PESCADOR, LA OBRA SE UBICA EN LA PROLONGACION PINO SUAREZ A UN COSTADO DE LA CENTRAL CAMPESI, lon:-99.47676424, lat:18.32519488}} | 2023-09-06 | 2023-11-20 | 2105626.51 | 2105626.51 | 2105626.51 | 2105626.51 | 2105626.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-APO-2023-092, contratista:EMMANUEL MACEDO SOTO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2105626.51, importe_modificado:2105626.51}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2256641/proyecto_INICIO, 2256641/proyecto_FIN, 2256641/proyecto_PROCESO, 2256641/proyecto_FIN, 2256641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202219817 | Proyecto de inversión | 4665087.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4665087.8, modificado:4665087.8}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PONIENTE 2 ENTRE CALLES CERRO GRANDE Y NORTE DE LA COLONIA LOS INSURGENTES EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 45084 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 45084 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2234.0, meta_modificada:2234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE 2 COLONIA INSURGENTES, 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE SIERRA PROVIDENCIA Y CALLE NORTE, CALLE CERRO GRANDE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PONIENTE 2 DE LA COLON, lon:-99.526141, lat:18.365101}} | 2023-03-13 | 2023-05-11 | 4665087.8 | 4665087.8 | 4665087.8 | 4665087.8 | 4665087.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-014, contratista:EMMAR INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:4665087.8, importe_modificado:4665087.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2234.0}} | {2219817/proyecto_PROCESO, 2219817/proyecto_FIN, 2219817/proyecto_INICIO, 2219817/proyecto_PROCESO, 2219817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202222058 | Proyecto de inversión | 612791.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612791.51, modificado:612791.51}} | PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA COLONIA 27 DE SEPTIEMBRE A LA COLONIA SAN MIGUELITO EN LA COLONIA 27 DE SEPTIEMBRE DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 63950 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 63950 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.0, meta_modificada:988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL - COLONIA 27 DE SEPTIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 988 COLONIA 27 DE SEPTIEMBRE, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , CALLE MART, lon:-99.55349303, lat:18.36958099}} | 2023-03-30 | 2023-05-08 | 612791.51 | 612791.51 | 612791.51 | 612791.51 | 612791.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-028, contratista:CONSVAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:612791.51, importe_modificado:612791.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:988.0}} | {2222058/proyecto_INICIO, 2222058/proyecto_FIN, 2222058/proyecto_PROCESO, 2222058/proyecto_FIN, 2222058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250627 | Proyecto de inversión | 923367.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923367.16, modificado:923367.16}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIERRA DE MALINALTEPEC ENTRE AVENIDA NORTE Y CERRO TEOTEPEC EN LA COLONIA LOS INSURGENTES DE LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 167049 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 167049 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.81, meta_modificada:541.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MALINALTEPEC COLONIA INSURGENTES, 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE CERRO DE TEOTEPEC Y CALLE CERRO DE TLACOTEPEC, CALLE CERRO DE LA ESCALERA LA OBRA SE UBICA SOBRE L, lon:-99.52328138, lat:18.36530795}} | 2023-09-01 | 2023-10-06 | 923367.16 | 923367.16 | 923367.16 | 923367.16 | 923367.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-072, contratista:AIG CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:923367.16, importe_modificado:923367.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.81}} | {2250627/proyecto_INICIO, 2250627/proyecto_PROCESO, 2250627/proyecto_FIN, 2250627/proyecto_PROCESO, 2250627/proyecto_FIN, 2250627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250663 | Proyecto de inversión | 1064942.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064942.45, modificado:1064942.45}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA DEL DEPORTE ENTRE LAS CALLES LINDA VISTA Y PANORAMICA EN LA COLONIA EL MIRADOR EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 167217 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 167217 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL DEPORTE COLONIA EL MIRADOR, 40034 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE PANORAMICA, CALLE JUAN MUÑOS CABALLERO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA DEL DEPORTE , lon:-99.520058, lat:18.367579}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 1064942.45 | 1064942.45 | 1064942.45 | 1064942.45 | 1064942.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-075, contratista:OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1064942.45, importe_modificado:1064942.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.0}} | {2250663/proyecto_INICIO, 2250663/proyecto_FIN, 2250663/proyecto_PROCESO, 2250663/proyecto_FIN, 2250663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250688 | Proyecto de inversión | 5263963.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5263963.73, modificado:5263963.73}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA CATALINA PASTRANA DEL FRACC. PUNTA DEL SOL A LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA HEROES DEL SUR EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO - 167357 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 167357 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1928.4, meta_modificada:1928.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CATALINA PASTRANA COLONIA HÉROES DEL SUR, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE BOULEVARD PERIFERICO NORTE BENITO JUAREZ Y CALLE ISLA GROENLANDIA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE , lon:-99.53955903, lat:18.3622332}} | 2023-09-11 | 2023-10-30 | 5263963.73 | 5263963.73 | 5263963.73 | 5263963.73 | 5263963.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-077, contratista:EMMANUEL MACEDO SOTO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:5263963.73, importe_modificado:5263963.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1928.4}} | {2250688/proyecto_PROCESO, 2250688/proyecto_FIN, 2250688/proyecto_INICIO, 2250688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250715 | Proyecto de inversión | 2002463.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002463.22, modificado:2002463.22}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL TRAMO CALLE JUSTO SIERRA CALLE SONORA DE LA COLONIA RUFFO FIGUEROA, EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 167571 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 167571 | S | 215 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6341.0, meta_modificada:6341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER ALTAMIRANO AVILES COLONIA EL CAPIRE, 40080 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE BOULEVARD PERIFERICO SUR Y CALLE JUSTO SIERRA, PROLONGACION RUFFO FIGUEROA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA , lon:-99.53690312, lat:18.33442476}} | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 2002463.22 | 2002463.22 | 2002463.22 | 2002463.22 | 2002463.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-080, contratista:OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2002463.22, importe_modificado:2002463.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6341.0}} | {2250715/proyecto_FIN, 2250715/proyecto_INICIO, 2250715/proyecto_PROCESO, 2250715/proyecto_FIN, 2250715/proyecto_INICIO, 2250715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252480 | Proyecto de inversión | 1118133.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118133.7, modificado:1118133.7}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 311 LEYES DE REFORMA DE 1857 DE LA COLONIA FERMIN RABADAN DE LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 176740 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 176740 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.6, meta_modificada:336.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:137, direccion:CALLE DE LA SECUNDARIA COLONIA FERMÍN RABADÁN CERVANTES, 40083 FERMÍN RABADÁN CERVANTES, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE DE LA CANCHA TECHADA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES, lon:-99.5678034, lat:18.31863956}} | 2023-09-01 | 2023-09-27 | 1118133.7 | 1118133.7 | 1118133.7 | 1118133.7 | 1118133.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-IBE-2023-085, contratista:PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE IGUALA IPG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1118133.7, importe_modificado:1118133.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:336.6}} | {2252480/proyecto_INICIO, 2252480/proyecto_PROCESO, 2252480/proyecto_FIN, 2252480/proyecto_INICIO, 2252480/proyecto_PROCESO, 2252480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202221765 | Proyecto de inversión | 4450133.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4450133.82, modificado:4450133.82}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE LAS CALLES TAPACHULA Y YAUTEPEC EN LA COLONIA ABRAZO DE ACATEMPAN EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 61579 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 61579 | S | 62 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2771.0, meta_modificada:2771.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA ABRAZO DE ACATEMPAN, 40096 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE YAUTEPEC Y CALLE AZOYU, CALLE TAPACHULA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE SIMON BOLIVAR A UN COSTA, lon:-99.51027051, lat:18.3205167}} | 2023-03-27 | 2023-05-15 | 4450133.82 | 4450133.82 | 4450133.82 | 4450133.82 | 4450133.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-026, contratista:EMMANUEL MACEDO SOTO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:4450133.82, importe_modificado:4450133.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2771.0}} | {2221765/proyecto_FIN, 2221765/proyecto_INICIO, 2221765/proyecto_FIN, 2221765/proyecto_INICIO, 2221765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202221766 | Proyecto de inversión | 293484.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293484.63, modificado:293484.63}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BANDERA NACIONAL ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y ALTAMIRANO DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 61581 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 61581 | S | 52 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA BANDERA NACIONAL COLONIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA, lon:-99.53829658, lat:18.34403845}} | 2023-03-27 | 2023-04-25 | 293484.63 | 293484.63 | 293484.63 | 293484.63 | 293484.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-APO-2023-027, contratista:OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:293484.63, importe_modificado:293484.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.0}} | {2221766/proyecto_INICIO, 2221766/proyecto_PROCESO, 2221766/proyecto_INICIO, 2221766/proyecto_FIN, 2221766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202226860 | Proyecto de inversión | 2013135.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013135.9, modificado:2013135.9}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 101313 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 101313 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1014.0, meta_modificada:1014.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE JUAN N ALVAREZ, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE UBICA PASANDO, lon:-99.55515112, lat:18.36650701}} | 2023-03-27 | 2023-05-15 | 2013135.9 | 2013135.9 | 2013135.9 | 2013135.9 | 2013135.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-033, contratista:JORGE BURGOS ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2013135.9, importe_modificado:2013135.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1014.0}} | {2226860/proyecto_INICIO, 2226860/proyecto_PROCESO, 2226860/proyecto_FIN, 2226860/proyecto_PROCESO, 2226860/proyecto_FIN, 2226860/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229400 | Proyecto de inversión | 1886594.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886594.16, modificado:1886594.16}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO FIGUEROA MATA DE LA COLONIA EJIDAL, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 116626 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 116626 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EJIDAL, 40040 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE JUAN N ALVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTAL, lon:-99.559845, lat:18.346823}} | 2023-05-05 | 2023-07-03 | 1886594.16 | 1886594.16 | 1886594.16 | 1886594.16 | 1886594.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-IBE-2023-044, contratista:JUDITH MANCILLA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1886594.16, importe_modificado:1886594.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2229400/proyecto_INICIO, 2229400/proyecto_FIN, 2229400/proyecto_PROCESO, 2229400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229528 | Proyecto de inversión | 2519904.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2519904.8, modificado:2519904.8}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL CAMINO EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE RANCHO DEL CURA A LA CARRETERA IGUALA CHILPANCINGO, EN LA COMUNIDAD DE RANCHO DEL CURA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 117118 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 117118 | S | 60 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.25, meta_modificada:3.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO AVENIDA DEL CREN - CAMINO EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 250 PUEBLO RANCHO DEL CURA, 40112 RANCHO DEL CURA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE AVENIDA DEL CREN Y , CALLE JUSTO SIERRA RUMBO , lon:-99.514613, lat:18.294143}} | 2023-04-26 | 2023-06-04 | 2519904.8 | 2519904.8 | 2519904.8 | 2519904.8 | 2519904.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-048, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2519904.8, importe_modificado:2519904.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.25}} | {2229528/proyecto_PROCESO, 2229528/proyecto_INICIO, 2229528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249625 | Proyecto de inversión | 1993466.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993466.87, modificado:1993466.87}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS DE LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE JOYA DE PANTLA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 161838 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 161838 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1079.4, meta_modificada:1079.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:10, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO JOYA DE PANTLA, 40110 JOYA DE PANTLA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE 24 DE DICIEMBRE Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-99.53407327, lat:18.26385109}} | 2023-09-01 | 2023-09-28 | 1993466.87 | 1993466.87 | 1993466.87 | 1993466.87 | 1993466.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-059, contratista:JORGE BURGOS ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1993466.87, importe_modificado:1993466.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1079.4}} | {2249625/proyecto_INICIO, 2249625/proyecto_PROCESO, 2249625/proyecto_FIN, 2249625/proyecto_INICIO, 2249625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250090 | Proyecto de inversión | 1395361.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395361.05, modificado:1395361.05}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO CALLE CARITINO MALDONADO Y ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ DE LA COLONIA CNOP EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 163901 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 163901 | S | 73 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.08, meta_modificada:779.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CNOP, 40080 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE REVOLUCION, CALLE DE LA BARRANCA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA COL, lon:-99.52251715, lat:18.32815528}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 1395361.05 | 1395361.05 | 1395361.05 | 1395361.05 | 1395361.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-067, contratista:ANDREA ISAURA PEDROZA BALDERAS, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1395361.05, importe_modificado:1395361.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.08}} | {2250090/proyecto_INICIO, 2250090/proyecto_PROCESO, 2250090/proyecto_INICIO, 2250090/proyecto_FIN, 2250090/proyecto_INICIO, 2250090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250566 | Proyecto de inversión | 1568147 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568147.0, modificado:1568147.0}} | REHABILITACION DE 2 AULAS Y DIRECCION DE LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA TAMARINDOS EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 166756 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 166756 | S | 100 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CIRUELOS COLONIA LOS TAMARINDOS, 40036 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CIRCUITO PRINCIPAL Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE DURAZNOS LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRI, lon:-99.5453146, lat:18.35168526}} | 2023-09-01 | 2023-10-16 | 1568147 | 1568147 | 1568147 | 1568147 | 1568147 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-IBE-2023-070, contratista:MARISOL CORTINES AYALA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1568147.0, importe_modificado:1568147.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2250566/proyecto_INICIO, 2250566/proyecto_PROCESO, 2250566/proyecto_FIN, 2250566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250672 | Proyecto de inversión | 5688616.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5688616.39, modificado:5688616.39}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA CATALINA PASTRANA DEL PERIFERICO NORTE BENITO JUAREZ AL FRACC. PUNTA DEL SOL DE LA COLONIA HEROES DEL SUR EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 167272 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 167272 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1879.9, meta_modificada:1879.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CATALINA PASTRANA COLONIA HÉROES DEL SUR, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE BOULEVARD PERIFERICO NORTE BENITO JUAREZ Y CALLE ISLA GROENLANDIA, CALLE EJIDO LA OBRA SE UBICA SOBRE, lon:-99.54191937, lat:18.35979191}} | 2023-09-01 | 2023-10-18 | 5688616.39 | 5688616.39 | 5688616.39 | 5688616.39 | 5688616.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-076, contratista:MANUEL ALEJANDRO DOMINGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:5688616.39, importe_modificado:5688616.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1879.9}} | {2250672/proyecto_INICIO, 2250672/proyecto_FIN, 2250672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302256836 | Proyecto de inversión | 1068105.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068105.25, modificado:1068105.25}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO RECREATIVO INDEPENDENCIA DE LA CALLE BUGAMBILIAS DE LA COLONIA INDEPENDENCIA ORIENTE EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 204958 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 204958 | S | 167 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:764.04, meta_modificada:764.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO INDEPENDENCIA, 40097 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , CALLE CANANEA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE BUGAMBILIAS DEL PUEBLO INDEPENDENC, lon:-99.506034, lat:18.322155}} | 2023-09-22 | 2023-10-31 | 1068105.25 | 1068105.25 | 1068105.25 | 1068105.25 | 1068105.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-094, contratista:NITZCHA SPINDOLA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1068105.25, importe_modificado:1068105.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:764.04}} | {2256836/proyecto_PROCESO, 2256836/proyecto_INICIO, 2256836/proyecto_FIN, 2256836/proyecto_PROCESO, 2256836/proyecto_INICIO, 2256836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202219823 | Proyecto de inversión | 676429.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676429.03, modificado:676429.03}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUMIL ENTRE LA CALLE CERRO DE LA ESCALERA Y LA CALLE SIERRA DE TLALIXTLAHUACA EN LA COLONIA LOS INSURGENTES, DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 45100 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 45100 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.65, meta_modificada:420.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUMIL COLONIA INSURGENTES, 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE DEL BALCON Y CALLE CERRO DE TEJAMANIL, CALLE CERRO DE LA ESCALERA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JUMIL ANTES DE, lon:-99.52397453, lat:18.36385264}} | 2023-03-24 | 2023-05-02 | 676429.03 | 676429.03 | 676429.03 | 676429.03 | 676429.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-020, contratista:AME ROBLE INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:676429.03, importe_modificado:676429.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.65}} | {2219823/proyecto_FIN, 2219823/proyecto_INICIO, 2219823/proyecto_FIN, 2219823/proyecto_PROCESO, 2219823/proyecto_INICIO, 2219823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202227027 | Proyecto de inversión | 3752723.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3752723.69, modificado:3752723.69}} | CONSTRUCCION DE OBRA ELECTRICA DE LA RED SUBTERRANEA DE ELECTRIFICACION ELECTROMECANICA DE LAS CALLES CONSTITUCION, JUAREZ, INDEPENDENCIA Y ALVAREZ DE LA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 102658 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 102658 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1444.0, meta_modificada:1444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N ALVAREZ COLONIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA ENFR, lon:-99.53997286, lat:18.34533986}} | 2023-04-12 | 2023-05-31 | 3752723.69 | 3752723.69 | 3752723.69 | 3752723.69 | 3752723.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-ELE-2023-035, contratista:ANGELA SALGADO CELIS, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:3752723.69, importe_modificado:3752723.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1444.0}} | {2227027/proyecto_INICIO, 2227027/proyecto_PROCESO, 2227027/proyecto_FIN, 2227027/proyecto_PROCESO, 2227027/proyecto_FIN, 2227027/proyecto_INICIO, 2227027/proyecto_PROCESO, 2227027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229361 | Proyecto de inversión | 938641.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938641.75, modificado:938641.75}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE JAZMIN CALLE CIRCUITO MORELOS DE LA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 116385 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 116385 | S | 62 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.88, meta_modificada:505.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE JAZMIN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS C, lon:-99.557865, lat:18.36329}} | 2023-04-28 | 2023-06-06 | 938641.75 | 938641.75 | 938641.75 | 938641.75 | 938641.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-042, contratista:PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE IGUALA IPG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:938641.75, importe_modificado:938641.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.88}} | {2229361/proyecto_INICIO, 2229361/proyecto_PROCESO, 2229361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302249522 | Proyecto de inversión | 2978221.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2978221.46, modificado:2978221.46}} | MANTENIMIENTO DESASOLVE DEL BORDO ABREVADERO AGRICOLA EN EL NARANJO EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 161117 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 161117 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:28403.0, meta_modificada:28403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO EL NARANJO - AL BORDO EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO EL NARANJO, 40106 EL NARANJO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE ENCUEN, lon:-99.52704803, lat:18.40710658}} | 2023-09-01 | 2023-09-28 | 2978221.46 | 2978221.46 | 2978221.46 | 2978221.46 | 2978221.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-058, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2978221.46, importe_modificado:2978221.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:28403.0}} | {2249522/proyecto_PROCESO, 2249522/proyecto_FIN, 2249522/proyecto_INICIO, 2249522/proyecto_PROCESO, 2249522/proyecto_FIN, 2249522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252477 | Proyecto de inversión | 1491668.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491668.27, modificado:1491668.27}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES 10 DE MAYO Y JOSE MA. MORELOS EN LA COLONIA CENTRO EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJO MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 176737 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 176737 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.94, meta_modificada:709.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL NARANJO, 40106 EL NARANJO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CARRETERA IGUALA TAXCO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ DE EL P, lon:-99.53538136, lat:18.39823172}} | 2023-09-01 | 2023-09-28 | 1491668.27 | 1491668.27 | 1491668.27 | 1491668.27 | 1491668.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-083, contratista:CONSTRUCTORA EMARQS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1491668.27, importe_modificado:1491668.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:709.94}} | {2252477/proyecto_INICIO, 2252477/proyecto_PROCESO, 2252477/proyecto_FIN, 2252477/proyecto_PROCESO, 2252477/proyecto_INICIO, 2252477/proyecto_PROCESO, 2252477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302254204 | Proyecto de inversión | 1209089.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209089.01, modificado:1209089.01}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL JUSTO SIERRA EN LA COLONIA EL ZACATAL, TRAMO CALLE PINEDA CAMINO A CEJA BLANCA Y CALLE PROLONGACION DE ALVARO OBREGON DE LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 186845 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 186845 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2270.0, meta_modificada:2270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:64, direccion:PROLONGACION PINEDA COLONIA EL ZACATAL, 40083 PUENTE DEL TERRERO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALZADA JUSTO SIERRA Y PROLONGACION ALVARO OBREGON, CAMINO A CEJA BLANCA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PROLONGACION PINEDA , lon:-99.553616, lat:18.332187}} | 2023-09-01 | 2023-09-26 | 1209089.01 | 1209089.01 | 1209089.01 | 1209089.01 | 1209089.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-090, contratista:JESUS ROSENDO DIRZO JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1209089.01, importe_modificado:1209089.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2270.0}} | {2254204/proyecto_INICIO, 2254204/proyecto_PROCESO, 2254204/proyecto_FIN, 2254204/proyecto_INICIO, 2254204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202219814 | Proyecto de inversión | 1705943.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705943.32, modificado:1705943.32}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DEL MULTIDEPORTIVO EL MIRADOR DE LA CALLE DEL DEPORTE DE LA COLONIA EL MIRADOR EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 45080 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 45080 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.8, meta_modificada:541.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL DEPORTE COLONIA EL MIRADOR, 40034 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE PANORAMICA LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MULT, lon:-99.519982, lat:18.367542}} | 2023-03-13 | 2023-05-11 | 1705943.32 | 1705943.32 | 1705943.32 | 1705943.32 | 1705943.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-012, contratista:JUDITH MANCILLA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1705943.32, importe_modificado:1705943.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.8}} | {2219814/proyecto_INICIO, 2219814/proyecto_PROCESO, 2219814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202227099 | Proyecto de inversión | 950898.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950898.43, modificado:950898.43}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PRINCIPALES SIN NOMBRES DE LA COLONIA EUFEMIO ZAPATA, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 103279 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 103279 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:53, direccion:CALLE RUBEN COLONIA GÉNESIS, 40083 COLONIA MOTA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE LEVIT Y CALLE AARON, CALLE BENJAMIN LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA COLONIA, lon:-99.55104809, lat:18.31986144}} | 2023-04-17 | 2023-05-26 | 950898.43 | 950898.43 | 950898.43 | 950898.43 | 950898.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-037, contratista:EDSON ROMERO OLAYO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:950898.43, importe_modificado:950898.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:386.0}} | {2227099/proyecto_INICIO, 2227099/proyecto_PROCESO, 2227099/proyecto_FIN, 2227099/proyecto_INICIO, 2227099/proyecto_PROCESO, 2227099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229506 | Proyecto de inversión | 813640.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813640.33, modificado:813640.33}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN JUAN ESCUTIA ENTRE LA CALLE VICENTE SUAREZ Y CERRADA EN LA COLONIA NACIM KURI DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 117074 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 117074 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLEJON JUAN ESCUTIA PUEBLO NACIN CURI, 40097 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE NACIN KURI, CALLE FRANCISCO MARQUEZ LA OBRA SE UBICA CERCA DEL DEPOSITO DE AGUA P, lon:-99.51296965, lat:18.32046776}} | 2023-05-02 | 2023-06-10 | 813640.33 | 813640.33 | 813640.33 | 813640.33 | 813640.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-046, contratista:AIG CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:813640.33, importe_modificado:813640.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.0}} | {2229506/proyecto_INICIO, 2229506/proyecto_PROCESO, 2229506/proyecto_INICIO, 2229506/proyecto_FIN, 2229506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302248426 | Proyecto de inversión | 816154.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816154.19, modificado:816154.19}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TEPOCHICA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 154215 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 154215 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.14, meta_modificada:566.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO TEPOCHICA, 40112 TEPOCHICA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE CALVARIO, CALLE TAMARINDO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS A UNA CUADRA DE LA CA, lon:-99.52234408, lat:18.30367265}} | 2023-09-01 | 2023-10-23 | 816154.19 | 816154.19 | 816154.19 | 816154.19 | 816154.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-054, contratista:JUAN FRANCISCO QUIROZ SALGADO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:816154.19, importe_modificado:816154.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.14}} | {2248426/proyecto_INICIO, 2248426/proyecto_PROCESO, 2248426/proyecto_FIN, 2248426/proyecto_PROCESO, 2248426/proyecto_INICIO, 2248426/proyecto_PROCESO, 2248426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202219812 | Proyecto de inversión | 2889865.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2889865.72, modificado:2889865.72}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MUSICOS Y ESCRITORES ENTRE LAS CALLES PEDIATRAS Y ATENA, EN LA COLONIA NUEVO HORIZONTE, DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 45076 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 45076 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1825.0, meta_modificada:1825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MUSICOS COLONIA NUEVO HORIZONTE, 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ZOOLOGOS Y CALLE PALEONTOLOGOS, CALLE PEDIATRAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MUSICOS UNA CUADRA PASANDO, lon:-99.51865755, lat:18.361153}} | 2023-02-10 | 2023-03-31 | 2889865.72 | 2889865.72 | 2889865.72 | 2889865.72 | 2889865.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-010, contratista:CONSTRUCTORA EMARQS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2889865.72, importe_modificado:2889865.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1825.0}} | {2219812/proyecto_INICIO, 2219812/proyecto_PROCESO, 2219812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202226897 | Proyecto de inversión | 1704542.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704542.21, modificado:1704542.21}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AZUCENAS, TULIPANES, ROSALES Y MARGARITAS DE LA COLONIA LA CANDELARIA, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 101608 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 101608 | S | 112 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.89, meta_modificada:620.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA CANDELARIA, 40044 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE ROSALES Y MARGARITAS, CALLE CLAVELES LA OBRA SE UBICA ATRÁS DEL PANTEON CRISTO REY, lon:-99.565231, lat:18.339609}} | 2023-04-10 | 2023-05-29 | 1704542.21 | 1704542.21 | 1704542.21 | 1704542.21 | 1704542.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-034, contratista:VICENTE SALGADO PARRA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1704542.21, importe_modificado:1704542.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.89}} | {2226897/proyecto_INICIO, 2226897/proyecto_PROCESO, 2226897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202227185 | Proyecto de inversión | 5440472.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5440472.07, modificado:5440472.07}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUIMICOS SEGUNDA ETAPA ENTRE LAS CALLES ZOOLOGOS Y PELETEROS EN LA COLONIA NUEVO HORIZONTE EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 103909 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 103909 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3422.0, meta_modificada:3422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE QUIMICOS COLONIA NUEVO HORIZONTE, 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ZOOLOGOS Y CALLE NARANJOS, CALLE ESCULTORES LA OBRA INICIA PASANDO EL ARCO DE LA COLONIA, lon:-99.519062, lat:18.361121}} | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 5440472.07 | 5440472.07 | 5440472.07 | 5440472.07 | 5440472.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-039, contratista:EMMAR INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:5440472.07, importe_modificado:5440472.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3422.0}} | {2227185/proyecto_INICIO, 2227185/proyecto_PROCESO, 2227185/proyecto_FIN, 2227185/proyecto_PROCESO, 2227185/proyecto_INICIO, 2227185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202229380 | Proyecto de inversión | 852252.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852252.98, modificado:852252.98}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 4 CALLES SIN NOMBRE DE LA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 116518 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 116518 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, 40034 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA , lon:-99.5239576, lat:18.377599}} | 2023-05-04 | 2023-06-12 | 852252.98 | 852252.98 | 852252.98 | 852252.98 | 852252.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-APO-2023-043, contratista:EDUARDO ALEXANDER VARGAS GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:852252.98, importe_modificado:852252.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:645.0}} | {2229380/proyecto_INICIO, 2229380/proyecto_PROCESO, 2229380/proyecto_INICIO, 2229380/proyecto_PROCESO, 2229380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302250644 | Proyecto de inversión | 1865659.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865659.25, modificado:1865659.25}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y VALERIO TRUJANO EN LA COLONIA CENTRO DE LA COMUNIDAD DE METLAPA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 167141 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 167141 | S | 62 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.9, meta_modificada:1104.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:11, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS O EMILIANO ZAPATA PUEBLO METLAPA, 40100 METLAPA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE LEANDRO VALLLE LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES JOSE MARIA , lon:-99.60802836, lat:18.30976849}} | 2023-09-18 | 2023-10-30 | 1865659.25 | 1865659.25 | 1865659.25 | 1865659.25 | 1865659.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-073, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1865659.25, importe_modificado:1865659.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.9}} | {2250644/proyecto_PROCESO, 2250644/proyecto_INICIO, 2250644/proyecto_FIN, 2250644/proyecto_INICIO, 2250644/proyecto_PROCESO, 2250644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302252486 | Proyecto de inversión | 2252586.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2252586.07, modificado:2252586.07}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SIN NOMBRES DE LA COLONIA 20 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 176759 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 176759 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:552.89, meta_modificada:552.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA COLONIA 20 DE SEPTIEMBRE, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE EPIFANIO RODRIGUEZ Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CIRCONIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ESMERALDA DE L, lon:-99.53831392, lat:18.36649818}} | 2023-09-01 | 2023-09-25 | 2252586.07 | 2252586.07 | 2252586.07 | 2252586.07 | 2252586.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-087, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN MORGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2252586.07, importe_modificado:2252586.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:552.89}} | {2252486/proyecto_FIN, 2252486/proyecto_INICIO, 2252486/proyecto_PROCESO, 2252486/proyecto_FIN, 2252486/proyecto_PROCESO, 2252486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GRO230202219818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5171249.99 | 5171249.99
GRO230202226840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2029559.44 | 2029559.44
GRO230202227201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1930768.22 | 1930768.22
GRO230202229493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796899.77 | 796899.77
GRO230202229565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1356189.81 | 1356189.81
GRO230302248370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2116139.99 | 2116139.99
GRO230302248449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2115866.07 | 2115866.07
GRO230302249695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1678032.61 | 1678032.61
GRO230302252479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1238708.54 | 1238708.54
GRO230302252482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 830384.11 | 830384.11
GRO230302254191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508427.11 | 508427.11
GRO230302254212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2004035.74 | 2004035.74
GRO230202223726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291839.31 | 291839.31
GRO230202229543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 832318.08 | 832318.08
GRO230302248475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558554.3 | 558554.3
GRO230302249639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2102633.7 | 2102633.7
GRO230302249647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1626498.06 | 1626498.06
GRO230302249920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2013384.11 | 2013384.11
GRO230302250700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3892728 | 3892728
GRO230202219819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4134608.66 | 4134608.66
GRO230202219821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 881317.12 | 881317.12
GRO230202229313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1720150.08 | 1720150.08
GRO230202229512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1878775.27 | 1878775.27
GRO230202229539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1089523.99 | 1089523.99
GRO230202229551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1068636.45 | 1068636.45
GRO230302249670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1667419.03 | 1667419.03
GRO230302250604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1504320.25 | 1504320.25
GRO230302252475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2771396.98 | 2771396.98
GRO230302254194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1225103.72 | 1225103.72
GRO230302256641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2105626.51 | 2105626.51
GRO230202219817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4665087.8 | 4665087.8
GRO230202222058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612791.51 | 612791.51
GRO230302250627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 923367.16 | 923367.16
GRO230302250663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1064942.45 | 1064942.45
GRO230302250688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5263963.73 | 5263963.73
GRO230302250715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2002463.22 | 2002463.22
GRO230302252480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1118133.7 | 1118133.7
GRO230202221765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4450133.82 | 4450133.82
GRO230202221766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293484.63 | 293484.63
GRO230202226860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2013135.9 | 2013135.9
GRO230202229400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1886594.16 | 1886594.16
GRO230202229528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2519904.8 | 2519904.8
GRO230302249625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1993466.87 | 1993466.87
GRO230302250090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1395361.05 | 1395361.05
GRO230302250566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1568147 | 1568147
GRO230302250672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5688616.39 | 5688616.39
GRO230302256836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1068105.25 | 1068105.25
GRO230202219823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 676429.03 | 676429.03
GRO230202227027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3752723.69 | 3752723.69
GRO230202229361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 938641.75 | 938641.75
GRO230302249522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2978221.46 | 2978221.46
GRO230302252477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1491668.27 | 1491668.27
GRO230302254204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1209089.01 | 1209089.01
GRO230202219814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1705943.32 | 1705943.32
GRO230202227099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950898.43 | 950898.43
GRO230202229506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 813640.33 | 813640.33
GRO230302248426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 816154.19 | 816154.19
GRO230202219812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2889865.72 | 2889865.72
GRO230202226897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1704542.21 | 1704542.21
GRO230202227185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5440472.07 | 5440472.07
GRO230202229380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 852252.98 | 852252.98
GRO230302250644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1865659.25 | 1865659.25
GRO230302252486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2252586.07 | 2252586.07

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO230202219818 | Metros Cuadrados | 6592 | 6592
GRO230202226840 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350
GRO230202227201 | Metros Cuadrados | 1155 | 1155
GRO230202229493 | Metros lineales | 75 | 75
GRO230202229565 | Metros lineales | 1813 | 1813
GRO230302248370 | Metros Cuadrados | 3405.6 | 3405.6
GRO230302248449 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
GRO230302249695 | Metros cúbicos | 5573.7 | 5573.7
GRO230302252479 | Metros Cuadrados | 532.3 | 532.3
GRO230302252482 | Puente(s) | 1 | 1
GRO230302254191 | Metros lineales | 552.89 | 552.89
GRO230302254212 | Kilómetro lineal | 2.94 | 2.94
GRO230202223726 | Metros lineales | 350 | 350
GRO230202229543 | Metros lineales | 682 | 682
GRO230302248475 | Metros lineales | 120 | 120
GRO230302249639 | Metros Cuadrados | 959 | 959
GRO230302249647 | Metros Cuadrados | 5362.5 | 5362.5
GRO230302249920 | Metros Cuadrados | 1276 | 1276
GRO230302250700 | Metros Cuadrados | 2003.3 | 2003.3
GRO230202219819 | Metros Cuadrados | 1690.6 | 1690.6
GRO230202219821 | Metros Cuadrados | 485.1 | 485.1
GRO230202229313 | Metros lineales | 584.73 | 584.73
GRO230202229512 | Metros lineales | 150 | 150
GRO230202229539 | Kilómetro lineal | 1.6 | 1.6
GRO230202229551 | Kilómetro lineal | 1.57 | 1.57
GRO230302249670 | Metros lineales | 5460 | 5460
GRO230302250604 | Metros lineales | 1050 | 1050
GRO230302252475 | Metros Cuadrados | 1260.5 | 1260.5
GRO230302254194 | Metros Cuadrados | 880.68 | 880.68
GRO230302256641 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO230202219817 | Metros Cuadrados | 2234 | 2234
GRO230202222058 | Metros Cuadrados | 988 | 988
GRO230302250627 | Metros Cuadrados | 541.81 | 541.81
GRO230302250663 | Metros Cuadrados | 439 | 439
GRO230302250688 | Metros Cuadrados | 1928.4 | 1928.4
GRO230302250715 | Metros cúbicos | 6341 | 6341
GRO230302252480 | Metros lineales | 336.6 | 336.6
GRO230202221765 | Metros Cuadrados | 2771 | 2771
GRO230202221766 | Metros lineales | 119 | 119
GRO230202226860 | Metros Cuadrados | 1014 | 1014
GRO230202229400 | Metros Cuadrados | 540 | 540
GRO230202229528 | Kilómetro lineal | 3.25 | 3.25
GRO230302249625 | Metros Cuadrados | 1079.4 | 1079.4
GRO230302250090 | Metros Cuadrados | 779.08 | 779.08
GRO230302250566 | Aula | 3 | 3
GRO230302250672 | Metros Cuadrados | 1879.9 | 1879.9
GRO230302256836 | Metros cuadrados de construcción | 764.04 | 764.04
GRO230202219823 | Metros Cuadrados | 420.65 | 420.65
GRO230202227027 | Metros lineales | 1444 | 1444
GRO230202229361 | Metros Cuadrados | 505.88 | 505.88
GRO230302249522 | Metros cúbicos | 28403 | 28403
GRO230302252477 | Metros Cuadrados | 709.94 | 709.94
GRO230302254204 | Metros lineales | 2270 | 2270
GRO230202219814 | Metros Cuadrados | 541.8 | 541.8
GRO230202227099 | Metros lineales | 386 | 386
GRO230202229506 | Metros Cuadrados | 566 | 566
GRO230302248426 | Metros Cuadrados | 566.14 | 566.14
GRO230202219812 | Metros Cuadrados | 1825 | 1825
GRO230202226897 | Metros lineales | 620.89 | 620.89
GRO230202227185 | Metros Cuadrados | 3422 | 3422
GRO230202229380 | Metros lineales | 645 | 645
GRO230302250644 | Metros Cuadrados | 1104.9 | 1104.9
GRO230302252486 | Metros lineales | 552.89 | 552.89

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO230202219818 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y REVOLUCION COLONIA CHAPULTEPEC, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE REVOLUCION, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA OBRA SE OBICA SOBRE LAS CAL | -99.5568 | 18.3548
GRO230202226840 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | AVENIDA LOS GIRASOLES COLONIA LOS GRANGELES, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE LAS PALMAS, CALLE TULIPANES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA COL | -99.5674 | 18.364
GRO230202227201 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE PERLA COLONIA LIDERES DEL SUR, 40096 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE RUBI Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE DIAMANTE LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO LA ENTRADA DE LA COLONIA MORELOS | -99.5006 | 18.3202
GRO230202229493 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Metlapa | CALLE DEL ESTUDIANTE PUEBLO METLAPA, 40100 METLAPA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CARRETERA A COCULA Y CAMINO DEL TREN, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECUNDARIA TECNICA JU | -99.6112 | 18.3103
GRO230202229565 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | AVENIDA QUIMICOS COLONIA NUEVO HORIZONTE, 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PALEONTOLOGOS Y CALLE FOTOGRAFOS, CALLE YOCHIPILI LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONI | -99.5183 | 18.361
GRO230302248370 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | BOULEVARD PERIFERICO PONIENTE BENITO JUAREZ COLONIA MAGISTERIAL IGUALA, 40045 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE FRESNOS, AVENIDA DEL CRISTO LA OBRA SE UBICA SOBRE EL PERIF | -99.5624 | 18.3441
GRO230302248449 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE ACCESO PONIENTE COLONIA FRANCISCO VILLA, 40034 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE | -99.5273 | 18.3761
GRO230302249695 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | BOULEVARD PERIFERICO SUR BENITO JUAREZ COLONIA FERNANDO AMILPA, 40040 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE GIRASOLES, CALLE VICTOR M VILLASEÑOR LA OBRA SE UBICA SOBRE EL BOU | -99.5589 | 18.3407
GRO230302252479 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE BANDERA NACIONAL Y CALLE JAOQUIN BARANDA, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA | -99.5386 | 18.3414
GRO230302252482 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE IGNACIO COMONFORT COLONIA 1O DE MAYO, 40020 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE MAGNOLIAS SUR Y CALLE FELIPE BERRIOZABAL, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGNAC | -99.5458 | 18.3494
GRO230302254191 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CERRADA EUTERPE COLONIA FOVISSSTE, 40033 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ULISES Y CALLE MNEMOSINE, CERRADA CALIOPE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CERRADA EUTERPE DE LA COLONIA FOVISSSTE | -99.5279 | 18.3614
GRO230302254212 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Colonia Álvaro Obregón | CAMINO TRAMO ADRIAN CASTREJON - EJIDOS DE LA COLONIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 940 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 40109 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE PRIVADA ADRIAN CASTREJON Y CALLE GENERAL RO | -99.6405 | 18.2544
GRO230202223726 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | BOULEVARD PERIFERICO PONIENTE COLONIA EL GUAMUCHILAR, 40040 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CARRETERA IGUALA A TELOLOAPAN Y , CALLE FRANCISCO FIGUEROA MATA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL BOULEV | -99.5617 | 18.3492
GRO230202229543 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE CALLE ESMERALDA COLONIA EL PEDREGAL, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE PERLA TURQUESA, CALLE ZAFIRO LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DE LA UNIVERCIDAD UTRN | -99.5361 | 18.3661
GRO230302248475 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE HUERTO Y , CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE | -99.5413 | 18.3378
GRO230302249639 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE 6 DE OCTUBRE Y GOBIERNO POPULAR COLONIA LOMAS DEL ZAPATERO, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE FUTURO GOBERNADOR Y CALLE DEMOCRACIA, CALLE ACTEAL 45 LA OBRA SE OBICA SOBRE LA | -99.5524 | 18.3657
GRO230302249647 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE KARINA COLONIA JUAN N ALVAREZ, 40020 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE RUBEN MORA Y , BOULEVARD PERIFERICO NORTE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE KARINA DE LA COLONIA JUAN N ALVAR | -99.5332 | 18.3511
GRO230302249920 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE GARCIA DE LA CADENA COLONIA VALLE DEL SOL, 40070 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE VALLE DE IGUALA Y CALLE DE TIXTLA, BOULEVARD PERIFERICO SUR LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GARC | -99.5399 | 18.3343
GRO230302250700 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Santa Teresa | CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SANTA TERESA, 40111 SANTA TERESA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y CALLE 16 DE SEPTIMBRE, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS | -99.5077 | 18.2262
GRO230202219819 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Metlapa | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA METLAPA, 40100 METLAPA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS D | -99.6057 | 18.3116
GRO230202219821 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE ABASOLO COLONIA CASCALOTES, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ABASOLO DE LA COLONIA CASCALOTES, | -99.5535 | 18.3654
GRO230202229313 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | AVENIDA PUENTE GONZALEZ GARDENIAS PUEBLO MARÍA DE LOS ÁNGELES, 40034 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE ALMIRANO LA OBRA INICIA Y SE UBICA DONDE | -99.5252 | 18.3702
GRO230202229512 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | BOULEVARD PERIFERICO PONIENTE BENITO JUAREZ COLONIA 15 DE MAYO, 40040 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PINOS Y BOULEVARD PERIFERICO PONIENTE BENITO JUAREZ SENTIDO NORTE, CALLE ROBLE LA | -99.5627 | 18.3438
GRO230202229539 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Tepochica | CAMINO TRAMO AVENIDA DEL ESTUDIANTE - EJIDO DE TEPOCHICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO TEPOCHICA, 40112 TEPOCHICA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , PROLONGACION BENITO JUAREZ LA OB | -99.5203 | 18.2981
GRO230202229551 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CAMINO TRAMO AV. JARDIN PUEBLO VIEJO - LOMA DE LOS COYOTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 570 COLONIA LOMA DE LOS COYOTES, 40045 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE AVENIDA JARDIN PUEBLO VIEJO | -99.5657 | 18.3576
GRO230302249670 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | AVENIDA DEL FERROCARIL COLONIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE KARINA Y CALLE MARIANO HERRERA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA SOBRE L | -99.5509 | 18.3476
GRO230302250604 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | AVENIDA CATALINA PASTRANA COLONIA HÉROES DEL SUR, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE BOULEVARD PERIFERICO NORTE Y CALLE ISLA GROENLANDIA, CALLE EJIDO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA CA | -99.542 | 18.3597
GRO230302252475 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA LOS ALMENDROS, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA | -99.556 | 18.3615
GRO230302254194 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA FAMILIAR, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y BOULEVARD PERIFERICO NORTE, CALLE VILLA VEGA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LAZARO CA | -99.5436 | 18.3611
GRO230302256641 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | PROLONGACION PINO SUAREZ PUEBLO TOMATAL, 40095 TEPANTLÁN, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE DEL PESCADOR, LA OBRA SE UBICA EN LA PROLONGACION PINO SUAREZ A UN COSTADO DE LA CENTRAL CAMPESI | -99.4768 | 18.3252
GRO230202219817 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE PONIENTE 2 COLONIA INSURGENTES, 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE SIERRA PROVIDENCIA Y CALLE NORTE, CALLE CERRO GRANDE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PONIENTE 2 DE LA COLON | -99.5261 | 18.3651
GRO230202222058 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL - COLONIA 27 DE SEPTIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 988 COLONIA 27 DE SEPTIEMBRE, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , CALLE MART | -99.5535 | 18.3696
GRO230302250627 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE SIERRA MALINALTEPEC COLONIA INSURGENTES, 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE CERRO DE TEOTEPEC Y CALLE CERRO DE TLACOTEPEC, CALLE CERRO DE LA ESCALERA LA OBRA SE UBICA SOBRE L | -99.5233 | 18.3653
GRO230302250663 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | AVENIDA DEL DEPORTE COLONIA EL MIRADOR, 40034 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE PANORAMICA, CALLE JUAN MUÑOS CABALLERO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA DEL DEPORTE | -99.5201 | 18.3676
GRO230302250688 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | AVENIDA CATALINA PASTRANA COLONIA HÉROES DEL SUR, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE BOULEVARD PERIFERICO NORTE BENITO JUAREZ Y CALLE ISLA GROENLANDIA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE | -99.5396 | 18.3622
GRO230302250715 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE JAVIER ALTAMIRANO AVILES COLONIA EL CAPIRE, 40080 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE BOULEVARD PERIFERICO SUR Y CALLE JUSTO SIERRA, PROLONGACION RUFFO FIGUEROA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA | -99.5369 | 18.3344
GRO230302252480 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Fermín Rabadán Cervantes | CALLE DE LA SECUNDARIA COLONIA FERMÍN RABADÁN CERVANTES, 40083 FERMÍN RABADÁN CERVANTES, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE DE LA CANCHA TECHADA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES | -99.5678 | 18.3186
GRO230202221765 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA ABRAZO DE ACATEMPAN, 40096 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE YAUTEPEC Y CALLE AZOYU, CALLE TAPACHULA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE SIMON BOLIVAR A UN COSTA | -99.5103 | 18.3205
GRO230202221766 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | AVENIDA BANDERA NACIONAL COLONIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA | -99.5383 | 18.344
GRO230202226860 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE JUAN N ALVAREZ, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE UBICA PASANDO | -99.5552 | 18.3665
GRO230202229400 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EJIDAL, 40040 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE JUAN N ALVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTAL | -99.5598 | 18.3468
GRO230202229528 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Rancho del Cura | CAMINO TRAMO AVENIDA DEL CREN - CAMINO EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 250 PUEBLO RANCHO DEL CURA, 40112 RANCHO DEL CURA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE AVENIDA DEL CREN Y , CALLE JUSTO SIERRA RUMBO | -99.5146 | 18.2941
GRO230302249625 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Joya de Pantla | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO JOYA DE PANTLA, 40110 JOYA DE PANTLA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE 24 DE DICIEMBRE Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS | -99.5341 | 18.2639
GRO230302250090 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CNOP, 40080 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE REVOLUCION, CALLE DE LA BARRANCA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA COL | -99.5225 | 18.3282
GRO230302250566 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE CIRUELOS COLONIA LOS TAMARINDOS, 40036 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CIRCUITO PRINCIPAL Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE DURAZNOS LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRI | -99.5453 | 18.3517
GRO230302250672 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | AVENIDA CATALINA PASTRANA COLONIA HÉROES DEL SUR, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE BOULEVARD PERIFERICO NORTE BENITO JUAREZ Y CALLE ISLA GROENLANDIA, CALLE EJIDO LA OBRA SE UBICA SOBRE | -99.5419 | 18.3598
GRO230302256836 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO INDEPENDENCIA, 40097 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , CALLE CANANEA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE BUGAMBILIAS DEL PUEBLO INDEPENDENC | -99.506 | 18.3222
GRO230202219823 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE JUMIL COLONIA INSURGENTES, 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE DEL BALCON Y CALLE CERRO DE TEJAMANIL, CALLE CERRO DE LA ESCALERA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JUMIL ANTES DE | -99.524 | 18.3639
GRO230202227027 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE JUAN N ALVAREZ COLONIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA ENFR | -99.54 | 18.3453
GRO230202229361 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE JAZMIN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS C | -99.5579 | 18.3633
GRO230302249522 | Guerrero | Iguala de la Independencia | El Naranjo | CAMINO TRAMO EL NARANJO - AL BORDO EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO EL NARANJO, 40106 EL NARANJO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE ENCUEN | -99.527 | 18.4071
GRO230302252477 | Guerrero | Iguala de la Independencia | El Naranjo | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL NARANJO, 40106 EL NARANJO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CARRETERA IGUALA TAXCO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ DE EL P | -99.5354 | 18.3982
GRO230302254204 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Puente del Terrero | PROLONGACION PINEDA COLONIA EL ZACATAL, 40083 PUENTE DEL TERRERO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALZADA JUSTO SIERRA Y PROLONGACION ALVARO OBREGON, CAMINO A CEJA BLANCA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PROLONGACION PINEDA | -99.5536 | 18.3322
GRO230202219814 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | AVENIDA DEL DEPORTE COLONIA EL MIRADOR, 40034 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE PANORAMICA LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MULT | -99.52 | 18.3675
GRO230202227099 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Colonia Mota | CALLE RUBEN COLONIA GÉNESIS, 40083 COLONIA MOTA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE LEVIT Y CALLE AARON, CALLE BENJAMIN LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA COLONIA | -99.551 | 18.3199
GRO230202229506 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLEJON JUAN ESCUTIA PUEBLO NACIN CURI, 40097 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE NACIN KURI, CALLE FRANCISCO MARQUEZ LA OBRA SE UBICA CERCA DEL DEPOSITO DE AGUA P | -99.513 | 18.3205
GRO230302248426 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Tepochica | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO TEPOCHICA, 40112 TEPOCHICA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE CALVARIO, CALLE TAMARINDO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS A UNA CUADRA DE LA CA | -99.5223 | 18.3037
GRO230202219812 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE MUSICOS COLONIA NUEVO HORIZONTE, 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ZOOLOGOS Y CALLE PALEONTOLOGOS, CALLE PEDIATRAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MUSICOS UNA CUADRA PASANDO | -99.5187 | 18.3612
GRO230202226897 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE AZUCENAS COLONIA CANDELARIA, 40044 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE ROSALES Y MARGARITAS, CALLE CLAVELES LA OBRA SE UBICA ATRÁS DEL PANTEON CRISTO REY | -99.5652 | 18.3396
GRO230202227185 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE QUIMICOS COLONIA NUEVO HORIZONTE, 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE ZOOLOGOS Y CALLE NARANJOS, CALLE ESCULTORES LA OBRA INICIA PASANDO EL ARCO DE LA COLONIA | -99.5191 | 18.3611
GRO230202229380 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, 40034 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA | -99.524 | 18.3776
GRO230302250644 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Metlapa | CALLE JOSE MARIA MORELOS O EMILIANO ZAPATA PUEBLO METLAPA, 40100 METLAPA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE LEANDRO VALLLE LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES JOSE MARIA | -99.608 | 18.3098
GRO230302252486 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE ESMERALDA COLONIA 20 DE SEPTIEMBRE, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE EPIFANIO RODRIGUEZ Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CIRCONIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ESMERALDA DE L | -99.5383 | 18.3665

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GRO230202219818 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-015 | MANUEL ALEJANDRO DOMINGUEZ OCAMPO | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 5171249.99 | 5171249.99
GRO230202226840 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-032 | GRUPO CONSTRUCTOR LERDO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2029559.44 | 2029559.44
GRO230202227201 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-040 | AIG CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1930768.22 | 1930768.22
GRO230202229493 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-IBE-2023-045 | PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE IGUALA IPG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 796899.77 | 796899.77
GRO230202229565 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-052 | EMMANUEL MACEDO SOTO | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1356189.81 | 1356189.81
GRO230302248370 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-053 | LAURA KARINA NIEVES FLORES | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2116139.99 | 2116139.99
GRO230302248449 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-055 | ROLANDO CATALAN SERAFIN | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2115866.07 | 2115866.07
GRO230302249695 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-063 | JESUS ROSENDO DIRZO JAIMES | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1678032.61 | 1678032.61
GRO230302252479 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-084 | CONSTRUCCIONES CIVILES, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN MORGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1238708.54 | 1238708.54
GRO230302252482 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-086 | CONSTRUCTORA EMARQS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 830384.11 | 830384.11
GRO230302254191 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-088 | EMILIO GERARDO VICTORIA ORTIZ | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 508427.11 | 508427.11
GRO230302254212 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-091 | LAURA KARINA NIEVES FLORES | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2004035.74 | 2004035.74
GRO230202223726 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-APO-2023-031 | OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 291839.31 | 291839.31
GRO230202229543 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-APO-2023-050 | IBARRA CONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 832318.08 | 832318.08
GRO230302248475 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-056 | CONSTRUCTORA EMARQS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 558554.3 | 558554.3
GRO230302249639 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-060 | JORGE MIRANDA LOPEZ | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2102633.7 | 2102633.7
GRO230302249647 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-061 | EMMANUEL MACEDO SOTO | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1626498.06 | 1626498.06
GRO230302249920 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-064 | EMMANUEL MACEDO SOTO | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2013384.11 | 2013384.11
GRO230302250700 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-078 | ARCADAA EDIFICADORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 3892728 | 3892728.0
GRO230202219819 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-016 | ROLANDO CATALAN SERAFIN | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 4134608.66 | 4134608.66
GRO230202219821 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-018 | IBARRA CONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 881317.12 | 881317.12
GRO230202229313 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-041 | SUPERVISIÓN Y EDIFICACIONES MG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1720150.08 | 1720150.08
GRO230202229512 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-047 | MANUEL ALEJANDRO DOMINGUEZ OCAMPO | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1878775.27 | 1878775.27
GRO230202229539 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-049 | JORGE MIRANDA LOPEZ | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1089523.99 | 1089523.99
GRO230202229551 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-051 | MANUEL ALEJANDRO DOMINGUEZ OCAMPO | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1068636.45 | 1068636.45
GRO230302249670 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-062 | LAURA KARINA NIEVES FLORES | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1667419.03 | 1667419.03
GRO230302250604 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-071 | MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN GBS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1504320.25 | 1504320.25
GRO230302252475 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-082 | LUIS MUGICA CASARRUBIAS | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2771396.98 | 2771396.98
GRO230302254194 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-089 | RAUL ENRIQUE CEPEDA GARCIA | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1225103.72 | 1225103.72
GRO230302256641 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-APO-2023-092 | EMMANUEL MACEDO SOTO | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2105626.51 | 2105626.51
GRO230202219817 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-014 | EMMAR INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 4665087.8 | 4665087.8
GRO230202222058 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-028 | CONSVAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 612791.51 | 612791.51
GRO230302250627 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-072 | AIG CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 923367.16 | 923367.16
GRO230302250663 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-075 | OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1064942.45 | 1064942.45
GRO230302250688 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-077 | EMMANUEL MACEDO SOTO | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 5263963.73 | 5263963.73
GRO230302250715 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-080 | OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2002463.22 | 2002463.22
GRO230302252480 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-IBE-2023-085 | PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE IGUALA IPG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1118133.7 | 1118133.7
GRO230202221765 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-026 | EMMANUEL MACEDO SOTO | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 4450133.82 | 4450133.82
GRO230202221766 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-APO-2023-027 | OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 293484.63 | 293484.63
GRO230202226860 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-033 | JORGE BURGOS ORTEGA | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2013135.9 | 2013135.9
GRO230202229400 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-IBE-2023-044 | JUDITH MANCILLA GUZMAN | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1886594.16 | 1886594.16
GRO230202229528 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-048 | JORGE MIRANDA LOPEZ | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2519904.8 | 2519904.8
GRO230302249625 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-059 | JORGE BURGOS ORTEGA | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1993466.87 | 1993466.87
GRO230302250090 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-067 | ANDREA ISAURA PEDROZA BALDERAS | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1395361.05 | 1395361.05
GRO230302250566 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-IBE-2023-070 | MARISOL CORTINES AYALA | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1568147 | 1568147.0
GRO230302250672 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-076 | MANUEL ALEJANDRO DOMINGUEZ OCAMPO | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 5688616.39 | 5688616.39
GRO230302256836 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-094 | NITZCHA SPINDOLA DIAZ | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1068105.25 | 1068105.25
GRO230202219823 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-020 | AME ROBLE INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 676429.03 | 676429.03
GRO230202227027 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-ELE-2023-035 | ANGELA SALGADO CELIS | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 3752723.69 | 3752723.69
GRO230202229361 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-042 | PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE IGUALA IPG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 938641.75 | 938641.75
GRO230302249522 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-058 | JORGE MIRANDA LOPEZ | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2978221.46 | 2978221.46
GRO230302252477 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-083 | CONSTRUCTORA EMARQS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1491668.27 | 1491668.27
GRO230302254204 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-090 | JESUS ROSENDO DIRZO JAIMES | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1209089.01 | 1209089.01
GRO230202219814 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-012 | JUDITH MANCILLA GUZMAN | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1705943.32 | 1705943.32
GRO230202227099 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-037 | EDSON ROMERO OLAYO | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 950898.43 | 950898.43
GRO230202229506 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-046 | AIG CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 813640.33 | 813640.33
GRO230302248426 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-054 | JUAN FRANCISCO QUIROZ SALGADO | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 816154.19 | 816154.19
GRO230202219812 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-010 | CONSTRUCTORA EMARQS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2889865.72 | 2889865.72
GRO230202226897 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-034 | VICENTE SALGADO PARRA | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1704542.21 | 1704542.21
GRO230202227185 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-039 | EMMAR INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 5440472.07 | 5440472.07
GRO230202229380 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-APO-2023-043 | EDUARDO ALEXANDER VARGAS GUEVARA | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 852252.98 | 852252.98
GRO230302250644 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2023-073 | JORGE MIRANDA LOPEZ | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1865659.25 | 1865659.25
GRO230302252486 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2023-087 | CONSTRUCCIONES CIVILES, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN MORGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2252586.07 | 2252586.07

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GRO230202219818 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 6592 | 6592 | 6592 | 100
GRO230202226840 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350 | 1350 | 100
GRO230202227201 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1155 | 1155 | 1155 | 100
GRO230202229493 | 2023 | 3 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100
GRO230202229565 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1813 | 1813 | 1813 | 100
GRO230302248370 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3405.6 | 3405.6 | 3405.6 | 100
GRO230302248449 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 1260 | 100
GRO230302249695 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 5573.7 | 5573.7 | 5573.7 | 100
GRO230302252479 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 532.3 | 532.3 | 532.3 | 100
GRO230302252482 | 2023 | 3 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230302254191 | 2023 | 3 | Metros lineales | 552.89 | 552.89 | 552.89 | 100
GRO230302254212 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 100
GRO230202223726 | 2023 | 3 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100
GRO230202229543 | 2023 | 3 | Metros lineales | 682 | 682 | 682 | 100
GRO230302248475 | 2023 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
GRO230302249639 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 959 | 959 | 959 | 100
GRO230302249647 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 100
GRO230302249920 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1276 | 1276 | 1276 | 100
GRO230302250700 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2003.3 | 2003.3 | 2003.3 | 100
GRO230202219819 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1690.6 | 1690.6 | 1690.6 | 100
GRO230202219821 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 485.1 | 485.1 | 485.1 | 100
GRO230202229313 | 2023 | 3 | Metros lineales | 584.73 | 584.73 | 584.73 | 100
GRO230202229512 | 2023 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
GRO230202229539 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 100
GRO230202229551 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 100
GRO230302249670 | 2023 | 3 | Metros lineales | 5460 | 5460 | 5460 | 100
GRO230302250604 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1050 | 1050 | 1050 | 100
GRO230302252475 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1260.5 | 1260.5 | 1260.5 | 100
GRO230302254194 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 880.68 | 880.68 | 880.68 | 100
GRO230302256641 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230202219817 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2234 | 2234 | 2234 | 100
GRO230202222058 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 988 | 988 | 988 | 100
GRO230302250627 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 541.81 | 541.81 | 541.81 | 100
GRO230302250663 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 439 | 439 | 439 | 100
GRO230302250688 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1928.4 | 1928.4 | 1928.4 | 100
GRO230302250715 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 6341 | 6341 | 6341 | 100
GRO230302252480 | 2023 | 3 | Metros lineales | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 100
GRO230202221765 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2771 | 2771 | 2771 | 100
GRO230202221766 | 2023 | 3 | Metros lineales | 119 | 119 | 119 | 100
GRO230202226860 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1014 | 1014 | 1014 | 100
GRO230202229400 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
GRO230202229528 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 100
GRO230302249625 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1079.4 | 1079.4 | 1079.4 | 100
GRO230302250090 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 779.08 | 779.08 | 779.08 | 100
GRO230302250566 | 2023 | 3 | Aula | 3 | 3 | 3 | 100
GRO230302250672 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1879.9 | 1879.9 | 1879.9 | 100
GRO230302256836 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 764.04 | 764.04 | 764.04 | 100
GRO230202219823 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 420.65 | 420.65 | 420.65 | 100
GRO230202227027 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1444 | 1444 | 1444 | 100
GRO230202229361 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 505.88 | 505.88 | 505.88 | 100
GRO230302249522 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 28403 | 28403 | 28403 | 100
GRO230302252477 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 709.94 | 709.94 | 709.94 | 100
GRO230302254204 | 2023 | 3 | Metros lineales | 2270 | 2270 | 2270 | 100
GRO230202219814 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 541.8 | 541.8 | 541.8 | 100
GRO230202227099 | 2023 | 3 | Metros lineales | 386 | 386 | 386 | 100
GRO230202229506 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 566 | 566 | 566 | 100
GRO230302248426 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 566.14 | 566.14 | 566.14 | 100
GRO230202219812 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1825 | 1825 | 1825 | 100
GRO230202226897 | 2023 | 3 | Metros lineales | 620.89 | 620.89 | 620.89 | 100
GRO230202227185 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3422 | 3422 | 3422 | 100
GRO230202229380 | 2023 | 3 | Metros lineales | 645 | 645 | 645 | 100
GRO230302250644 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1104.9 | 1104.9 | 1104.9 | 100
GRO230302252486 | 2023 | 3 | Metros lineales | 552.89 | 552.89 | 552.89 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".